## ORÇ
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS
Serviço: | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO TRF1 NA OBRA
Data: | 2016-02-05
Ref. SINAPI: | 12/2015 (Brasília-DF)
Local: | Canteiro de obras da nova sede do TRF1 - Brasília (DF)
ITEM | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES/ CARACT. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | REF. PREÇO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 54357.6 |  | 22.55%
PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO DE APOIO
1.2 | ENCARREGADO GERAL (1X) |  | H | 880 | 11.72 | 24.87% | 14.63 | 12874.4 | SINAPI 4083
1.3 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) |  | H | 880 | 19.32 | 24.87% | 24.12 | 21225.6 | SINAPI 532
PESSOAL DE APOIO
1.4 | GUARDIÃO NOTURNO (1X) |  | H | 880 | 10.84 | 24.87% | 13.53 | 11906.4 | SINAPI 10508
1.5 | SERVENTE DE APOIO (1X) |  | H | 880 | 7.6 | 24.87% | 9.49 | 8351.2 | SINAPI 248
2 | MATERIAIS E CONSUMO | [6 empty] | 14690.34 |  | 6.094%
2. 1 | CREA (ART) |  | UN | 1 | 63.5 | 24.87% | 79.29 | 79.29 | CREA-DF
2. 2 | EPI PESSOAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | CONJ | 1 | 753.64 | 24.87% | 941.09 | 941.09 | COMPOSIÇÃO
2. 3 | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 1760 | 24.87% | 2197.76 | 8791.04 | COMPOSIÇÃO
2. 4 | EXAMES MEDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO |  | MÊS | 4 | 158.4 | 24.87% | 197.79 | 791.16 | COMPOSIÇÃO
2. 5 | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 712.8 | 24.87% | 890.09 | 3560.36 | COMPOSIÇÃO
2. 6 | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 12 | 35.2 | 24.87% | 43.95 | 527.4 | COMPOSIÇÃO
3 | ATUALIZAÇÃO PROJETO - AS BUILT (Em arquivo digital Revit) |  | UND | 1 |  |  |  | 1961.1454 |  | 0.8136%
4 | PISOS | [6 empty] | 77470.76 |  | 32.14%
4.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM |  | un. | 2 | 69.17 | 24.87% | 86.37 | 172.74 | SINAPI 90441
4.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARA REGULARIZAÇÃO DA LAJE DE PISO) |  | m³ | 0.5 | 169.75 | 24.87% | 211.97 | 105.98 | SINAPI 73616
4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO |  | m² | 200.41 | 26.57 | 24.87% | 33.35 | 6683.67 | SINAPI 87630
4.4 | PISO ELEVADO EM AÇO COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM FÓRMICA LISA, COM LONGARINAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m² | 200.41 | 0 | 0 | 340 | 68139.4 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.01
4.5 | LASTRO DE BRITA | 21,22 m², H=0,17 | m³ | 3.6074 | 90.58 | 24.87% | 113.11 | 408.03 | SINAPI 74164/004
4.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 SOBRE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1P4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM ACABAMENTO REFORÇADO | 35X35cm | m² | 21.22 | 74.01 | 24.87% | 92.41 | 1960.94 | SINAPI 87247 + SINAPI 87697
5 | PAREDES | [6 empty] | 27724.43 |  | 11.5%
5.1 | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/PAINEL, NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA PADRÃO NAVAL |  | m² | 252.97 | 0 | 0 | 98.8 | 24993.43 | ATA 47/20415-TRT6 ITEM 01
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19 CM ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1P4 CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | 20X20X10cm | m² | 7.76 | 60.19 | 24.87% | 75.16 | 583.24 | SINAPI 73935-002
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 20X20X10cm | m² | 33.34 | 51.59 | 24.87% | 64.42 | 2147.76 | SINAPI 87520
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3944.65 |  | 1.636%
6.1 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 60X60CM | 60x60= 0,36m² | m² | 0.72 | 297.68 | 24.87% | 371.72 | 267.63 | SINAPI 6104
6.2 | VIDRO COMUM, INCOLOR, E=4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES | 1,20X1,05= 1,26m² | m² | 2.52 | 0 | 0 | 180 | 453.6 | ATA 04/2015 TRT14 ITEM 1
6.3 | PORTA DE DIVISÓRIA 80CM COMPOSTA DE PAINEL NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM METAL CROMADO NO PADRÃO NAVAL | 0,80x2,00 | un. | 6 | 0 | 0 | 264.07 | 1584.42 | ATA 47/2015 TRT6 ITEM 05
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 60X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRSDIÇAS, BATENTE, FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,60x2,10 | un. | 2 | 421.9 | 24.87% | 526.83 | 1053.66 | SINAPI 91312
6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,80X2,10 | un. | 1 | 468.75 | 24.87% | 585.34 | 585.34 | SINAPI 91314
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 8142.79 |  | 3.378%
7.1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000BTU/h, INCLUINDO CONTROLE REMOTO E DEMAIS ACESSÓRIOS | 12.000BTU | un. | 1 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | ATA MPU 56/2014 ITEM 2
7.2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, EVENTUAL CARGA ADICIONAL DE GÁS; REALIZAÇÃO DE CONEXÕES E DEMAIS SERVIÇOS NECESS´RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO | INSTALAÇÃO | un. | 4 | 0 | 0 | 719.83 | 2879.32 | ATA MPU 56/2014 ITEM 19
7.3 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL, PARA INSTALAÇÃO DE SPLITS DE 9000 A 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA; CABO FLEXÍVEL TIPO pp, FITAS, PRESILHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 33 | 0 | 0 | 46.74 | 1542.42 | ATA MPU 56/2014 ITEM 12
7.4 | REDE DE DRENO EM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL, ABRAÇADEIRAS, TIRANTES E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 47.4 | 0 | 0 | 29.98 | 1421.05 | ATA MPU 56/2014 ITEM 15
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA | [6 empty] | 42204.59 |  | 17.51%
8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/3 disj. mono Sem barramento | un. | 1 | 43 | 24.87% | 53.69 | 53.69 | SINAPI 74131/001
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/12 disj. Mono com barramento | un. | 2 | 212.86 | 24.87% | 265.8 | 531.6 | SINAPI 83463
8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 A 30A | un. | 12 | 11.74 | 24.87% | 14.66 | 175.92 | SINAPI 74130/001
8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 1 | 18.39 | 24.87% | 22.96 | 22.96 | SINAPI 74130/002
8.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 2 | 76.93 | 24.87% | 96.06 | 192.12 | SINAPI 74130/004
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100A | un. | 1 | 103.83 | 24.87% | 129.65 | 129.65 | SINAPI 74130/005
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ø1,5mm² | m | 60 | 1.92 | 24.87% | 2.39 | 143.4 | SINAPI 91924
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Ø2,5mm² | m | 540 | 3.66 | 24.87% | 4.57 | 2467.8 | SINAPI 91926
8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Ø4mm² | m | 110 | 5.66 | 24.87% | 7.06 | 776.6 | SINAPI 91928
8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | Ø6mm² | m | 65 | 7.97 | 24.87% | 9.95 | 646.75 | SINAPI 91930
8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ø10mm² | m | 250 | 12.02 | 24.87% | 15 | 3750 | SINAPI 91932
8.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6, COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 DE ATÉ 20M, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO DE CABOS, CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6, CONECTORIZAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO E NO PATCH PANEL LOCALIZADO NO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ATÉ 20m | un. | 30 | 468 | 24.87% | 584.4 | 17532 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 03.01
8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSA´RIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 50x50cm | m | 24.96 | 0 | 0 | 89 | 2221.44 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.01
8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO, CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 100x50cm | m | 44.68 | 0 | 0 | 96 | 4289.28 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.02
8.15 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x4" | un. | 25 | 7.2 | 24.87% | 8.99 | 224.75 | SINAPI 83386
8.16 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" | un. | 27 | 6.08 | 24.87% | 7.59 | 204.93 | SINAPI 83387
8.17 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3P+T 30A | un. | 5 | 35.53 | 24.87% | 44.36 | 221.8 | SINAPI 72339
8.18 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 10A | un. | 6 | 13.24 | 24.87% | 16.53 | 99.18 | SINAPI 83540
8.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 20A | un. | 1 | 23.51 | 24.87% | 29.35 | 29.35 | SINAPI 83566
8.20 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2X40W | un. | 23 | 93.05 | 24.87% | 116.19 | 2672.37 | SINAPI 73953/006
8.21 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | 20W | un. | 3 | 51.82 | 24.87% | 64.7 | 194.1 | SINAPI 74041/001
8.22 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" SIMPLES | un. | 10 | 14.21 | 24.87% | 17.74 | 177.4 | SINAPI 72331+72335
8.23 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" PARALELO | un. | 2 | 16.51 | 24.87% | 20.61 | 41.22 | SINAPI 72334+72335
8.24 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 POSIÇÕES PARA CONECTOR RJ45 FEMEA COM TAMPA PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 6" REDONDA, PASSA CABOS VEDANTE PARA PISO ELEVADO | 4 T.ELETR. + 4 RJ45 | un. | 15 | 0 | 0 | 120 | 1800 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.02
8.25 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø16 mm | m | 59.83 | 10.26 | 24.87% | 12.81 | 766.42 | SINAPI 73614
8.26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø27 mm | m | 33.96 | 12.27 | 24.87% | 15.32 | 520.26 | SINAPI 74252/001
8.27 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø35 mm | m | 65.34 | 18.34 | 24.87% | 22.9 | 1496.28 | SINAPI 83407
8.28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø53 mm | m | 9.98 | 21.9 | 24.87% | 27.34 | 272.85 | SINAPI 55866
8.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRAS METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" EM PERFILADO, EM LAJE. | 1/2" | m | 169.11 | 1.63 | 24.87% | 2.03 | 343.29 | SINAPI 91170
8.30 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | 3/4" | un. | 3 | 55.31 | 24.87% | 69.06 | 207.18 | SINAPI 83484
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 2931.42 |  | 1.216%
| ÁGUA FRIA | [6 empty] | 770.59
TUBOS
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø20 mm | m | 6.25 | 11.18 | 24.87% | 13.96 | 87.25 | SINAPI 89355
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø25 mm | m | 36.57 | 13.29 | 24.87% | 16.59 | 606.69 | SINAPI 89356
CONEXÕES
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø | un. | 7 | 4.54 | 24.87% | 5.66 | 39.62 | SINAPI 89358
9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 mmø-25 mmø | un. | 2 | 5.35 | 24.87% | 6.68 | 13.36 | SINAPI 89362
9.5 | CRUZETA PVC 20X20X20X20 PARA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 1 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 7.89 | SINAPI 89393
9.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 2 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 15.78 | SINAPI 89393
| ESGOTO | [6 empty] | 2160.83
TUBOS
9.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø40 mm | m | 13.3 | 12.34 | 24.87% | 15.4 | 204.82 | SINAPI 89711
9.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø50 mm | m | 3.43 | 18.38 | 24.87% | 22.95 | 78.71 | SINAPI 89712
9.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø100 mm | m | 33.39 | 34.78 | 24.87% | 43.43 | 1450.12 | SINAPI 89714
CONEXÕES
9.10 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-40 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAPI 89779
9.11 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-50 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAP 89779
9.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | 100 mmø-100 mmø | un. | 2 | 14.84 | 24.87% | 18.53 | 37.06 | SINAPI 89744
9.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | 40 mmø-40 mmø | un. | 4 | 6.37 | 24.87% | 7.95 | 31.8 | SINAPI 89728
9.14 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | 50 mmø-50 mmø | un. | 2 | 10.6 | 24.87% | 13.23 | 26.46 | SINAPI 89733
9.15 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø | un. | 4 | 37.81 | 24.87% | 47.21 | 188.84 | SINAPI 89750
9.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | un. | 1 | 7.23 | 24.87% | 9.02 | 9.02 | SINAPI 89782
9.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø-100 mmø | un. | 3 | 24.8 | 24.87% | 30.96 | 92.88 | SINAPI 89796
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1263.32 |  | 0.5241%
10.1 | REGISTRO DE GAVET COM CANOLA Ø 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ø 25mm | un. | 1 | 77.84 | 24.87% | 97.2 | 97.2 | SINAPI 73663
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1/2"X40cm | un. | 2 | 305.53 | 24.87% | 381.52 | 763.04 | SINAPI 86931
10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, C SIFÃO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29,5X39cm | un. | 2 | 137.93 | 24.87% | 172.23 | 344.46 | SINAPI 86942
10.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 150X185X75mm | un. | 1 | 46.95 | 24.87% | 58.62 | 58.62 | SINAPI 89708
11 | BANCADAS | [6 empty] | 336.73 |  | 0.1397%
11.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120x60cm | un. | 1 | 269.66 | 24.87% | 336.73 | 336.73 | SINAPI 86933
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 4398.54 |  | 1.825%
12.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COM EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG |  | m² | 82.2 | 3.55 | 24.87% | 4.43 | 364.14 | SINAPI 87875
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | m² | 82.2 | 24.61 | 24.87% | 30.73 | 2526 | SINAPI 87530
12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO |  | m² | 82.2 | 2.74 | 24.87% | 3.42 | 281.12 | SINAPI 88485
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES |  | m² | 82.2 | 8.84 | 24.87% | 11.03 | 906.66 | SINAPI 88489
12.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | m² | 13.5 | 19.02 | 24.87% | 23.75 | 320.62 | SINAPI 74065/002
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1627.21 |  | 0.675%
13.1 | LIMPEZA INICIAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537
13.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | m | 59.55 | 7.89 | 24.87% | 9.85 | 586.56 | SINAPI 90443
13.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 |  | m³ | 1 | 16.32 | 24.87% | 20.37 | 20.37 | SINAPI 72897
13.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO |  | m³ | 1 | 41.39 | 24.87% | 51.68 | 51.68 | SINAPI 85387
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA (P DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) |  | M³*KM | 10 | 1.1 | 24.87% | 1.37 | 13.7 | SINAPI 72881
13.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537
(TOT) | PREÇO TOTAL |  | R$ |  |  |  |  | 241053.5254 |  | 100%
(A) | ÁREA CONSTRUÍDA |  | m² | 215.47
(P.UNIT.TOT.) | PREÇO TOTAL UNITÁRIO (PREÇO TOTAL POR METRO QUADRADO) | = TOT / A | R$/m² |  |  |  | 1118.73

## BDI
1.1.1. A fórmula para obtenção da taxa de BDI utilizada neste documento é a especificada a seguir, considerando-se que: AC é a taxa de rateio da administração central, R corresponde aos riscos e imprevistos, G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital, DF é a taxa representativa das despesas financeiras, L corresponde ao lucro bruto e I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, ISSQN e CPRB)[1].
[1] ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário.
Faixas de BDI adotadas como parâmetro (Acórdão/TCU-Plenário 2622/2013):
BDI OBRA
|  | Itens que compõem o BDI |  |  | Percentuais da estimativa de preço | Percentuais mínimos | Percentuais máximos | Percentuais médios
|  | AC | Administração Central |  | 4% | 3% | 5% | 4%
|  | SG | Seguros + garantias |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
|  | R | Riscos e imprevistos |  | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
|  | DF | Despesas Financeiras |  | 1.23% | 0.59% | 1.39% | 1.23%
|  | L | Lucro |  | 7.4% | 6.16% | 8.96% | 7.4%
|  | I | Tributos |  | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65%
|  | BDI |  |  | 24.87% | 21.15% | 28.32% | 24.87%
|  |  |  | ISSQN | 2%
BDI adotado para este orçamento = | 24.87% |  |  | PIS | 0.65%
|  |  |  | CONFINS | 3%
|  |  |  | CPRB | 2%
7.65%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviço: | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO TRF1 NA OBRA
Data: | 2015-12-15
Ref. SINAPI: | 12/2015 (Brasília-DF)
Local: | Canteiro de obras da nova sede do TRF1 - Brasília (DF)
ITEM | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES/ CARACT. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | REF. PREÇO | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3 |  | ETAPA 4
[10 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 54357.6 | [10 empty] | 22.55%
PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO DE APOIO
1.2 | ENCARREGADO GERAL (1X) |  | H | 880 | 11.72 | 24.87% | 14.63 | 12874.4 | SINAPI 4083 | 25% | 3218.6 | 25% | 3218.6 | 25% | 3218.6 | 25% | 3218.6 | 100% |  | 12874.4
1.3 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) |  | H | 880 | 19.32 | 24.87% | 24.12 | 21225.6 | SINAPI 532 | 25% | 5306.4 | 25% | 5306.4 | 25% | 5306.4 | 25% | 5306.4 | 100% |  | 21225.6
| PESSOAL DE APOIO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | GUARDIÃO NOTURNO (1X) |  | H | 880 | 10.84 | 24.87% | 13.53 | 11906.4 | SINAPI 10508 | 25% | 2976.6 | 25% | 2976.6 | 25% | 2976.6 | 25% | 2976.6 | 100% |  | 11906.4
1.5 | SERVENTE DE APOIO (1X) |  | H | 880 | 7.6 | 24.87% | 9.49 | 8351.2 | SINAPI 248 | 25% | 2087.8 | 25% | 2087.8 | 25% | 2087.8 | 25% | 2087.8 | 100% |  | 8351.2
2 | MATERIAIS E CONSUMO | [6 empty] | 14690.34 | [10 empty] | 6.094%
2. 1 | CREA (ART) |  | UN | 1 | 63.5 | 24.87% | 79.29 | 79.29 | CREA-DF | 100% | 79.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 79.29
2. 2 | EPI PESSOAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | CONJ | 1 | 753.64 | 24.87% | 941.09 | 941.09 | COMPOSIÇÃO | 50% | 470.54 | 0% | 0 | 50% | 470.54 | 0% | 0 | 100% |  | 941.08
2. 3 | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 1760 | 24.87% | 2197.76 | 8791.04 | COMPOSIÇÃO | 25% | 2197.76 | 25% | 2197.76 | 25% | 2197.76 | 25% | 2197.76 | 100% |  | 8791.04
2. 4 | EXAMES MEDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO |  | MÊS | 4 | 158.4 | 24.87% | 197.79 | 791.16 | COMPOSIÇÃO | 100% | 791.16 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 791.16
2. 5 | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 712.8 | 24.87% | 890.09 | 3560.36 | COMPOSIÇÃO | 25% | 890.09 | 25% | 890.09 | 25% | 890.09 | 25% | 890.09 | 100% |  | 3560.36
2. 6 | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 12 | 35.2 | 24.87% | 43.95 | 527.4 | COMPOSIÇÃO | 25% | 131.85 | 25% | 131.85 | 25% | 131.85 | 25% | 131.85 | 100% |  | 527.4
3 | ATUALIZAÇÃO PROJETO - AS BUILT (Em arquivo digital Revit) |  | UND | 1 |  |  |  | 1961.1454 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1961.14 | 100% | 0.8136% | 1961.14
4 | PISOS | [6 empty] | 77470.76 | [10 empty] | 32.14%
4.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM |  | un. | 2 | 69.17 | 24.87% | 86.37 | 172.74 | SINAPI 90441 | 0% | 0 | 100% | 172.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 172.74
4.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARA REGULARIZAÇÃO DA LAJE DE PISO) |  | m³ | 0.5 | 169.75 | 24.87% | 211.97 | 105.98 | SINAPI 73616 | 0% | 0 | 100% | 105.98 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 105.98
4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO |  | m² | 200.41 | 26.57 | 24.87% | 33.35 | 6683.67 | SINAPI 87630 | 0% | 0 | 100% | 6683.67 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 6683.67
4.4 | PISO ELEVADO EM AÇO COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM FÓRMICA LISA, COM LONGARINAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m² | 200.41 | 0 |  | 340 | 68139.4 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 68139.4 | 100% |  | 68139.4
4.5 | LASTRO DE BRITA | 21,22 m², H=0,17 | m³ | 3.6074 | 90.58 | 24.87% | 113.11 | 408.03 | SINAPI 74164/004 | 0% | 0 | 100% | 408.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 408.03
4.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 SOBRE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1P4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM ACABAMENTO REFORÇADO | 35X35cm | m² | 21.22 | 74.01 | 24.87% | 92.41 | 1960.94 | SINAPI 87247 + SINAPI 87697 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1960.94 | 100% |  | 1960.94
5 | PAREDES | [6 empty] | 27724.43 | [10 empty] | 11.5%
5.1 | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/PAINEL, NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA PADRÃO NAVAL |  | m² | 252.97 | 0 | 0 | 98.8 | 24993.43 | ATA 47/20415-TRT6 ITEM 01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 24993.43 | 0% | 0 | 100% |  | 24993.43
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19 CM ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1P4 CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | 20X20X10cm | m² | 7.76 | 60.19 | 24.87% | 75.16 | 583.24 | SINAPI 73935-002 | 0% | 0 | 100% | 583.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 583.24
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 20X20X10cm | m² | 33.34 | 51.59 | 24.87% | 64.42 | 2147.76 | SINAPI 87520 | 0% | 0 | 100% | 2147.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 2147.76
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3944.65 | [10 empty] | 1.636%
6.1 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 60X60CM | 60x60= 0,36m² | m² | 0.72 | 297.68 | 24.87% | 371.72 | 267.63 | SINAPI 6104 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 267.63 | 0% | 0 | 100% |  | 267.63
6.2 | VIDRO COMUM, INCOLOR, E=4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES | 1,20X1,05= 1,26m² | m² | 2.52 | 0 | 0 | 180 | 453.6 | ATA 04/2015 TRT14 ITEM 1 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 453.6 | 100% |  | 453.6
6.3 | PORTA DE DIVISÓRIA 80CM COMPOSTA DE PAINEL NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM METAL CROMADO NO PADRÃO NAVAL | 0,80x2,00 | un. | 6 | 0 | 0 | 264.07 | 1584.42 | ATA 47/2015 TRT6 ITEM 05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1584.42 | 0% | 0 | 100% |  | 1584.42
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 60X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRSDIÇAS, BATENTE, FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,60x2,10 | un. | 2 | 421.9 | 24.87% | 526.83 | 1053.66 | SINAPI 91312 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1053.66 | 0% | 0 | 100% |  | 1053.66
6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,80X2,10 | un. | 1 | 468.75 | 24.87% | 585.34 | 585.34 | SINAPI 91314 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 585.34 | 0% | 0 | 100% |  | 585.34
0
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 8142.79 | [10 empty] | 3.378% | 0
7.1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000BTU/h, INCLUINDO CONTROLE REMOTO E DEMAIS ACESSÓRIOS | 12.000BTU | un. | 1 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | ATA MPT 56/2014 ITEM 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2300 | 100% |  | 2300
7.2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, EVENTUAL CARGA ADICIONAL DE GÁS; REALIZAÇÃO DE CONEXÕES E DEMAIS SERVIÇOS NECESS´RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO | INSTALAÇÃO | un. | 4 | 0 | 0 | 719.83 | 2879.32 | ATA MPT 56/2014 ITEM 19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2879.32 | 100% |  | 2879.32
7.3 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL, PARA INSTALAÇÃO DE SPLITS DE 9000 A 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA; CABO FLEXÍVEL TIPO pp, FITAS, PRESILHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 33 | 0 | 0 | 46.74 | 1542.42 | ATA MPT 56/2014 ITEM 12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1542.42 | 100% |  | 1542.42
7.4 | REDE DE DRENO EM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL, ABRAÇADEIRAS, TIRANTES E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 47.4 | 0 | 0 | 29.98 | 1421.05 | ATA MPT 56/2014 ITEM 15 | 0% | 0 | 100% | 1421.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 1421.05
0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA | [6 empty] | 42204.59 | [9 empty] | 0% | 17.51%
8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/3 disj. mono Sem barramento | un. | 1 | 43 | 24.87% | 53.69 | 53.69 | SINAPI 84402 | 100% | 53.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 53.69
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/12 disj. Mono com barramento | un. | 2 | 212.86 | 24.87% | 265.8 | 531.6 | SINAPI 74131/004 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 531.6 | 100% |  | 531.6
8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 A 30A | un. | 12 | 11.74 | 24.87% | 14.66 | 175.92 | SINAPI 74130/001 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 175.92 | 100% |  | 175.92
8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 1 | 18.39 | 24.87% | 22.96 | 22.96 | SINAPI 74130/002 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 22.96 | 100% |  | 22.96
8.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 2 | 76.93 | 24.87% | 96.06 | 192.12 | SINAPI 74130/004 | 50% | 96.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 96.06 | 100% |  | 192.12
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100A | un. | 1 | 103.83 | 24.87% | 129.65 | 129.65 | SINAPI 74130/005 | 100% | 129.65 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 100% |  | 129.65
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ø1,5mm² | m | 60 | 1.92 | 24.87% | 2.39 | 143.4 | SINAPI 73860/007 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 143.4 | 100% |  | 143.4
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Ø2,5mm² | m | 540 | 3.66 | 24.87% | 4.57 | 2467.8 | SINAPI 73860/008 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2467.8 | 100% |  | 2467.8
8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Ø4mm² | m | 110 | 5.66 | 24.87% | 7.06 | 776.6 | SINAPI 73860/009 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 776.6 | 0% | 0 | 100% |  | 776.6
8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | Ø6mm² | m | 65 | 7.97 | 24.87% | 9.95 | 646.75 | SINAPI 83419 | 100% | 646.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 646.75
8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ø10mm² | m | 250 | 12.02 | 24.87% | 15 | 3750 | SINAPI 83420 | 100% | 3750 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 3750
8.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6, COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 DE ATÉ 20M, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO DE CABOS, CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6, CONECTORIZAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO E NO PATCH PANEL LOCALIZADO NO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ATÉ 20m | un. | 30 | 468 | 24.87% | 584.4 | 17532 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 03.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17532 | 0% | 0 | 100% |  | 17532
8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSA´RIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 50x50cm | m | 24.96 | 0 | 0 | 89 | 2221.44 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2221.44 | 0% | 0 | 100% |  | 2221.44
8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO, CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 100x50cm | m | 44.68 | 0 | 0 | 96 | 4289.28 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4289.28 | 0% | 0 | 100% |  | 4289.28
8.15 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x4" | un. | 25 | 7.2 | 24.87% | 8.99 | 224.75 | SINAPI 83386 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 224.75 | 0% | 0 | 100% |  | 224.75
8.16 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" | un. | 27 | 6.08 | 24.87% | 7.59 | 204.93 | SINAPI 83387 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 204.93 | 100% |  | 204.93
8.17 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3P+T 30A | un. | 5 | 35.53 | 24.87% | 44.36 | 221.8 | SINAPI 72339 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 221.8 | 100% |  | 221.8
8.18 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 10A | un. | 6 | 13.24 | 24.87% | 16.53 | 99.18 | SINAPI 83540 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 99.18 | 0% | 0 | 100% |  | 99.18
8.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 20A | un. | 1 | 23.51 | 24.87% | 29.35 | 29.35 | SINAPI 83566 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 29.35 | 0% | 0 | 100% |  | 29.35
8.20 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2X40W | un. | 23 | 93.05 | 24.87% | 116.19 | 2672.37 | SINAPI 73953/006 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2672.37 | 100% |  | 2672.37
8.21 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | 20W | un. | 3 | 51.82 | 24.87% | 64.7 | 194.1 | SINAPI 74041/001 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 194.1 | 0% | 0 | 100% |  | 194.1
8.22 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" SIMPLES | un. | 10 | 14.21 | 24.87% | 17.74 | 177.4 | SINAPI 72331+72335 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 177.4 | 0% | 0 | 100% |  | 177.4
8.23 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" PARALELO | un. | 2 | 16.51 | 24.87% | 20.61 | 41.22 | SINAPI 72334+72335 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 41.22 | 0% | 0 | 100% |  | 41.22
8.24 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 POSIÇÕES PARA CONECTOR RJ45 FEMEA COM TAMPA PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 6" REDONDA, PASSA CABOS VEDANTE PARA PISO ELEVADO | 4 T.ELETR. + 4 RJ45 | un. | 15 | 0 | 0 | 120 | 1800 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1800 | 0% | 0 | 100% |  | 1800
8.25 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø16 mm | m | 59.83 | 10.26 | 24.87% | 12.81 | 766.42 | SINAPI 73614 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 766.42 | 0% | 0 | 100% |  | 766.42
8.26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø27 mm | m | 33.96 | 12.27 | 24.87% | 15.32 | 520.26 | SINAPI 74252/001 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 520.26 | 0% | 0 | 100%
8.27 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø35 mm | m | 65.34 | 18.34 | 24.87% | 22.9 | 1496.28 | SINAPI 83407 | 70% | 1047.39 | 0% | 0 | 30% | 448.88 | 0% | 0 | 100%
8.28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø53 mm | m | 9.98 | 21.9 | 24.87% | 27.34 | 272.85 | SINAPI 55866 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 272.85 | 0% | 0 | 100%
8.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRAS METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" EM PERFILADO, EM LAJE. | 1/2" | m | 169.11 | 1.63 | 24.87% | 2.03 | 343.29 | SINAPI 91170 | 25% | 85.82 | 0% | 0 | 75% | 257.46 | 0% | 0 | 100%
8.30 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | 3/4" | un. | 3 | 55.31 | 24.87% | 69.06 | 207.18 | SINAPI 83484 | 100% | 207.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 207.18
[18 empty] | 0% |  | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 2931.42 | [9 empty] | 0% | 1.216%
| ÁGUA FRIA | [6 empty] | 770.59 | [9 empty] | 0% |  | 39.62
| TUBOS | [16 empty] | 0% |  | 13.36
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø20 mm | m | 6.25 | 11.18 | 24.87% | 13.96 | 87.25 | SINAPI 89355 | 0% | 0 | 100% | 87.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 7.89
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø25 mm | m | 36.57 | 13.29 | 24.87% | 16.59 | 606.69 | SINAPI 89356 | 0% | 0 | 100% | 606.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 15.78
| CONEXÕES | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø | un. | 7 | 4.54 | 24.87% | 5.66 | 39.62 | SINAPI 89358 | 0% | 0 | 100% | 39.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 mmø-25 mmø | un. | 2 | 5.35 | 24.87% | 6.68 | 13.36 | SINAPI 89362 | 0% | 0 | 100% | 13.36 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
9.5 | CRUZETA PVC 20X20X20X20 PARA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 1 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 7.89 | SINAPI 89393 | 0% | 0 | 100% | 7.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 204.82
9.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 2 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 15.78 | SINAPI 89393 | 0% | 0 | 100% | 15.78 |  | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 78.71
[18 empty] | 0% |  | 1450.12
| ESGOTO | [6 empty] | 2160.83 | [9 empty] | 0%
| TUBOS | [16 empty] | 0% |  | 20.56
9.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø40 mm | m | 13.3 | 12.34 | 24.87% | 15.4 | 204.82 | SINAPI 89711 | 0% | 0 | 100% | 204.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 20.56
9.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø50 mm | m | 3.43 | 18.38 | 24.87% | 22.95 | 78.71 | SINAPI 89712 | 0% | 0 | 100% | 78.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 37.06
9.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø100 mm | m | 33.39 | 34.78 | 24.87% | 43.43 | 1450.12 | SINAPI 89714 | 0% | 0 | 100% | 1450.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 31.8
| CONEXÕES | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 26.46
9.10 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-40 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAPI 89779 | 0% | 0 | 100% | 20.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 188.84
9.11 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-50 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAP 89779 | 0% | 0 | 100% | 20.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 9.02
9.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | 100 mmø-100 mmø | un. | 2 | 14.84 | 24.87% | 18.53 | 37.06 | SINAPI 89744 | 0% | 0 | 100% | 37.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 92.88
9.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | 40 mmø-40 mmø | un. | 4 | 6.37 | 24.87% | 7.95 | 31.8 | SINAPI 89728 | 0% | 0 | 100% | 31.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
9.14 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | 50 mmø-50 mmø | un. | 2 | 10.6 | 24.87% | 13.23 | 26.46 | SINAPI 89733 | 0% | 0 | 100% | 26.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
9.15 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø | un. | 4 | 37.81 | 24.87% | 47.21 | 188.84 | SINAPI 89750 | 0% | 0 | 100% | 188.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 97.2
9.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | un. | 1 | 7.23 | 24.87% | 9.02 | 9.02 | SINAPI 89782 | 0% | 0 | 100% | 9.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 763.04
9.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø-100 mmø | un. | 3 | 24.8 | 24.87% | 30.96 | 92.88 | SINAPI 89796 | 0% | 0 | 100% | 92.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 344.46
[18 empty] | 0% |  | 58.62
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1263.32 | [9 empty] | 0% | 0.5241%
10.1 | REGISTRO DE GAVET COM CANOLA Ø 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ø 25mm | un. | 1 | 77.84 | 24.87% | 97.2 | 97.2 | SINAPI 73663 | 0% | 0 | 100% | 97.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1/2"X40cm | un. | 2 | 305.53 | 24.87% | 381.52 | 763.04 | SINAPI 86931 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 763.04 | 100% |  | 336.73
10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, C SIFÃO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29,5X39cm | un. | 2 | 137.93 | 24.87% | 172.23 | 344.46 | SINAPI 86942 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 344.46 | 100%
10.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 150X185X75mm | un. | 1 | 46.95 | 24.87% | 58.62 | 58.62 | SINAPI 89708 | 0% | 0 | 100% | 58.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
[18 empty] | 0% |  | 364.14
11 | BANCADAS | [6 empty] | 336.73 | [9 empty] | 0% | 0.1397% | 2526
11.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120x60cm | un. | 1 | 269.66 | 24.87% | 336.73 | 336.73 | SINAPI 86933 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 336.73 | 100% |  | 281.12
[18 empty] | 0% |  | 906.66
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 4398.54 | [9 empty] | 0% | 1.825% | 320.62
12.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COM EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG |  | m² | 82.2 | 3.55 | 24.87% | 4.43 | 364.14 | SINAPI 87875 |  | 0 | 100% | 364.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | m² | 82.2 | 24.61 | 24.87% | 30.73 | 2526 | SINAPI 87530 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2526 | 0% | 0 | 100%
12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO |  | m² | 82.2 | 2.74 | 24.87% | 3.42 | 281.12 | SINAPI 88485 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 281.12 | 100% |  | 477.45
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES |  | m² | 82.2 | 8.84 | 24.87% | 11.03 | 906.66 | SINAPI 88489 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 906.66 | 100% |  | 586.56
12.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | m² | 13.5 | 19.02 | 24.87% | 23.75 | 320.62 | SINAPI 74065/002 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 320.62 | 100% |  | 20.37
[18 empty] | 0% |  | 51.68
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1627.21 | [9 empty] | 0% | 0.675% | 13.7
13.1 | LIMPEZA INICIAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537 | 100% | 477.45 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 477.45
13.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | m | 59.55 | 7.89 | 24.87% | 9.85 | 586.56 | SINAPI 90443 | 0% | 0 | 100% | 586.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
13.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 |  | m³ | 1 | 16.32 | 24.87% | 20.37 | 20.37 | SINAPI 72897 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 20.37 | 100%
13.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO |  | m³ | 1 | 41.39 | 24.87% | 51.68 | 51.68 | SINAPI 85387 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 51.68 | 100% |  | 1
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA (P DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) |  | M³*KM | 10 | 1.1 | 24.87% | 1.37 | 13.7 | SINAPI 72881 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 13.7 | 100%
13.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 477.45 | 100%
[11 empty] | 24644.08 |  | 32369.51 |  | 77941.31 |  | 106098.63
(TOT) | PREÇO TOTAL |  | R$ |  |  |  |  | 241053.5254 |  |  | 10.22% |  | 13.43% |  | 32.33% |  | 44.01% |  | 100% | 100%
100%
[8 empty] | 241053.53 | [10 empty] | -1.925e-06%
-0.0046411

## COMPOSIÇÕES
Item | Referência | Descricao | Unidade | Quantidade | Quantidade | Preço Unitário | Custo Unitário
2. 3 |  | EPI PESSOAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 753.64
Vida útil (dias)
| 12895 SINAPI | Capacete (SINAPI) | und | 360 | 4 | 9.9 | 39.6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Capacete (SINAPI) | Botas de couro cano curto (par) (SINAPI) | Luvas de raspa cano curto (par) (SINAPI) | Óculos contra impacto | Respirador descartável sem válvula | Protetor auricular
| 12893 SINAPI | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho (par) (SINAPI) | und | 90 | 8 | 47.52 | 380.16 | PESSOAL TÉCNICO DE APOIO
| 12892 SINAPI | Luvas de raspa cano curto (par) (SINAPI) | und | 10 | 12 | 8.91 | 106.92 | ENCARREGADO GERAL (1X) | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 3
| 36152 SINAPI | Óculos contra impacto | und | 60 | 8 | 3.86 | 30.88 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) | 1 | 2 | 0 | 2 | 60 | 3
| 36144 SINAPI | Respirador descartável sem válvula | und | 1 | 150 | 1.1 | 165 | PESSOAL DE APOIO
| 36143 SINAPI | Protetor auditivo tipo plug | und | 20 | 21 | 1.48 | 31.08 | GUARDIÃO NOTURNO (1X) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 6 |  | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO | mês |  |  |  | 1760 | SERVENTE DE APOIO (1X) | 1 | 2 | 12 | 4 | 30 | 15
| 37370 SINAPI | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO | h | 880 |  | 2 | 1760 | Totais | 4 | 8 | 12 | 8 | 150 | 21
2. 7 |  | EXAMES MEDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO | mês |  |  |  | 158.4
| 37372 SINAPI | Exame clínico | h | 880 |  | 0.18 | 158.4
2. 8 |  | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO | mês |  |  |  | 712.8
| 37371 SINAPI | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO | h | 880 |  | 0.81 | 712.8
2. 9 |  | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO | mês |  |  |  | 35.2
| 37373 SINAPI | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO | h | 880 |  | 0.04 | 35.2

## Estimativa As Built
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - PROJETO AS BUILT
Referência: Tabela do IAB - Instituto dos Arquitetos do Brasil
|  | PV= | Sc*CUB*(fp*R) | ,onde:
|  | R= | Sp/Sc |  |  | 1
|  | Sp= | Snr+(Sr*r) | ,onde: |  | 215.47
|  | PV= | Preço de venda do projeto arquitetônico (R$) com Leis Sociais e BDI |  |  | 19611.4536
|  | Sc= | àrea construída (m²) |  |  | 215.47
|  | CUB= | Custo Unitário Básico de Edificações (CUB) do mês do orçamento, obtido junto ao Sinduscon DF (R$/m²) |  |  | 1156.36
|  | fp= | fator percentual obtido na tabela em função da categoria da edificação e da área costruída, conforme item 8.1.3 do Manual |  |  | 7.871%
|  |  | Categoria da edificação, conforme item 7.1.3 do Manual |  |  | III
|  | R= | Redutor -1, resultante da fórmula: R= Sp/Sc (taxa unitária) |  |  | 1
|  | Sp= | Área de projeto (m²) |  |  | 215.47
|  | Snr= | Área construída não repetida (m²) |  |  | 215.47
|  | Sr= | Área construída repetida (m²) |  |  | 0
|  | r= | Redutor-2, para áreas repetidas em função da quantidade de repetições (%), conforme item 7.5.2 do Manual |  |  | 0%
|  | q= | Quantidade de repetições da área construída repetida (Sr) |  |  | 0
|  |  |  | Leis Sociais - item 6.7.5 do Manual |  | 20.9%
|  |  |  | BDI - item 6.7.5 do Manual |  | 51.31%
|  | Disciplina | Nº de | valor proporcional ao projeto de arquitetura | % relativo ao projeto as built | VALOR DO PROJETO AS BUILT (R$)
|  | Projetos, Especificações e Orçamento (itens e quantit.) | Pranchas
fornecidas
1 |  | Arquitetura e Elementos de Urbanismo
| 1.1 | Arquitetura e Detalhes de Arquitetura |  | 100% | 5% | 980.5727
2 |  | Instalações Hidraulicas e Sanitárias
| 2.1 | Água Potável |  | 10% | 5% | 98.0573
| 2.2 | Esgoto Sanitário |  | 10% | 5% | 98.0573
3 |  | Instalações Elétricas e Eletrônicas
| 3.1 | Instalações Elétricas |  | 20% | 5% | 196.1145
| 3.5 | Comunicação de Dados e Voz |  | 20% | 5% | 196.1145
4 |  | Instalações Mecânicas e de Utilidades
| 4.3 | Ar Condicionado |  | 40% | 5% | 392.2291
|  | TOTAL COM LEIS SOCIAIS E BDI |  |  |  | 1961.1454

## Plan modelo
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS (modelo)
Serviço: | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO TRF1 NA OBRA
Data: | 2016-02-05
Ref. SINAPI: | 12/2015 (Brasília-DF)
Local: | Canteiro de obras da nova sede do TRF1 - Brasília (DF)
ITEM | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES/ CARACT. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 0
PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO DE APOIO
1.2 | ENCARREGADO GERAL (1X) |  | H | 880
1.3 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) |  | H | 880
PESSOAL DE APOIO
1.4 | GUARDIÃO NOTURNO (1X) |  | H | 880
1.5 | SERVENTE DE APOIO (1X) |  | H | 880
2 | MATERIAIS E CONSUMO
2. 1 | CREA (ART) |  | UN | 1
2. 2 | EPI PESSOAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | CONJ | 1
2. 3 | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4
2. 4 | EXAMES MEDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO |  | MÊS | 4
2. 5 | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4
2. 6 | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 12
3 | ATUALIZAÇÃO PROJETO - AS BUILT |  | UND | 1
4 | PISOS
4.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM |  | un. | 2
4.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARA REGULARIZAÇÃO DA LAJE DE PISO) |  | m³ | 0.5
4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO |  | m² | 200.41
4.4 | PISO ELEVADO EM AÇO COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM FÓRMICA LISA, COM LONGARINAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m² | 200.41
4.5 | LASTRO DE BRITA | 21,22 m², H=0,17 | m³ | 3.6074
4.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 SOBRE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1P4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM ACABAMENTO REFORÇADO | 35X35cm | m² | 21.22
5 | PAREDES
5.1 | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/PAINEL, NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA PADRÃO NAVAL |  | m² | 252.97
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19 CM ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1P4 CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | 20X20X10cm | m² | 7.76
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 20X20X10cm | m² | 33.34
6 | ESQUADRIAS
6.1 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 60X60CM | 60x60= 0,36m² | m² | 0.72
6.2 | VIDRO COMUM, INCOLOR, E=4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES | 1,20X1,05= 1,26m² | m² | 2.52
6.3 | PORTA DE DIVISÓRIA 80CM COMPOSTA DE PAINEL NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM METAL CROMADO NO PADRÃO NAVAL | 0,80x2,00 | un. | 6
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 60X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRSDIÇAS, BATENTE, FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,60x2,10 | un. | 2
6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,80X2,10 | un. | 1
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS
7.1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000BTU/h, INCLUINDO CONTROLE REMOTO E DEMAIS ACESSÓRIOS | 12.000BTU | un. | 1
7.2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, EVENTUAL CARGA ADICIONAL DE GÁS; REALIZAÇÃO DE CONEXÕES E DEMAIS SERVIÇOS NECESS´RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO | INSTALAÇÃO | un. | 4
7.3 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL, PARA INSTALAÇÃO DE SPLITS DE 9000 A 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA; CABO FLEXÍVEL TIPO pp, FITAS, PRESILHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 33
7.4 | REDE DE DRENO EM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL, ABRAÇADEIRAS, TIRANTES E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 47.4
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA
8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/3 disj. mono Sem barramento | un. | 1
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/12 disj. Mono com barramento | un. | 2
8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 A 30A | un. | 12
8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 1
8.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 2
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100A | un. | 1
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ø1,5mm² | m | 60
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Ø2,5mm² | m | 540
8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Ø4mm² | m | 110
8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | Ø6mm² | m | 65
8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ø10mm² | m | 250
8.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6, COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 DE ATÉ 20M, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO DE CABOS, CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6, CONECTORIZAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO E NO PATCH PANEL LOCALIZADO NO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ATÉ 20m | un. | 30
8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSA´RIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 50x50cm | m | 24.96
8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO, CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 100x50cm | m | 44.68
8.15 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x4" | un. | 25
8.16 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" | un. | 27
8.17 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3P+T 30A | un. | 5
8.18 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 10A | un. | 6
8.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 20A | un. | 1
8.20 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2X40W | un. | 23
8.21 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | 20W | un. | 3
8.22 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" SIMPLES | un. | 10
8.23 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" PARALELO | un. | 2
8.24 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 POSIÇÕES PARA CONECTOR RJ45 FEMEA COM TAMPA PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 6" REDONDA, PASSA CABOS VEDANTE PARA PISO ELEVADO | 4 T.ELETR. + 4 RJ45 | un. | 15
8.25 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø16 mm | m | 59.83
8.26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø27 mm | m | 33.96
8.27 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø35 mm | m | 65.34
8.28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø53 mm | m | 9.98
8.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRAS METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" EM PERFILADO, EM LAJE. | 1/2" | m | 169.11
8.30 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | 3/4" | un. | 3
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
ÁGUA FRIA
TUBOS
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø20 mm | m | 6.25
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø25 mm | m | 36.57
CONEXÕES
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø | un. | 7
9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 mmø-25 mmø | un. | 2
9.5 | CRUZETA PVC 20X20X20X20 PARA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 1
9.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 2
ESGOTO
TUBOS
9.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø40 mm | m | 13.3
9.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø50 mm | m | 3.43
9.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø100 mm | m | 33.39
CONEXÕES
9.10 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-40 mmø | un. | 1
9.11 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-50 mmø | un. | 1
9.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | 100 mmø-100 mmø | un. | 2
9.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | 40 mmø-40 mmø | un. | 4
9.14 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | 50 mmø-50 mmø | un. | 2
9.15 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø | un. | 4
9.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | un. | 1
9.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø-100 mmø | un. | 3
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
10.1 | REGISTRO DE GAVET COM CANOLA Ø 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ø 25mm | un. | 1
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1/2"X40cm | un. | 2
10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, C SIFÃO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29,5X39cm | un. | 2
10.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 150X185X75mm | un. | 1
11 | BANCADAS
11.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120x60cm | un. | 1
12 | REVESTIMENTOS
12.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COM EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG |  | m² | 82.2
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | m² | 82.2
12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO |  | m² | 82.2
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES |  | m² | 82.2
12.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | m² | 13.5
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
13.1 | LIMPEZA INICIAL DA OBRA |  | m² | 215.07
13.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | m | 59.55
13.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 |  | m³ | 1
13.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO |  | m³ | 1
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA (P DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) |  | M³*KM | 10
13.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 215.07
(TOT) | PREÇO TOTAL |  | R$ |  |  |  |  | 0
(A) | ÁREA CONSTRUÍDA |  | m² | 215.47
(P.UNIT.TOT.) | PREÇO TOTAL UNITÁRIO (PREÇO TOTAL POR METRO QUADRADO) | = TOT / A | R$/m² |  |  |  | 0

## Crono modelo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (modelo)
Serviço: | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO TRF1 NA OBRA
Data:
Ref. SINAPI:
Local: | Canteiro de obras da nova sede do TRF1 - Brasília (DF)
ITEM | DESCRIÇÃO | DIMENSÕES/ CARACT. | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (SEM BDI) (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (COM BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | REF. PREÇO | ETAPA 1 |  | ETAPA 2 |  | ETAPA 3 |  | ETAPA 4
[10 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 54648 | [10 empty] | 22.64%
PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TÉCNICA
PESSOAL TÉCNICO DE APOIO
1.2 | ENCARREGADO GERAL (1X) |  | H | 880 | 11.72 | 25.55% | 14.71 | 12944.8 | SINAPI 4083 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
1.3 | TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) |  | H | 880 | 19.32 | 25.55% | 24.25 | 21340 | SINAPI 532 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
PESSOAL DE APOIO
1.4 | GUARDIÃO NOTURNO (1X) |  | H | 880 | 10.84 | 25.55% | 13.6 | 11968 | SINAPI 10508 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
1.5 | SERVENTE DE APOIO (1X) |  | H | 880 | 7.6 | 25.55% | 9.54 | 8395.2 | SINAPI 248 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
2 | MATERIAIS E CONSUMO | [6 empty] | 14770.07 | [10 empty] | 6.118%
2. 1 | CREA (ART) |  | UN | 1 | 63.5 | 25.55% | 79.72 | 79.72 | CREA-DF | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
2. 2 | EPI PESSOAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | CONJ | 1 | 753.64 | 25.55% | 946.19 | 946.19 | COMPOSIÇÃO | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% |  | 0
2. 3 | ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 1760 | 25.55% | 2209.68 | 8838.72 | COMPOSIÇÃO | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
2. 4 | EXAMES MEDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO |  | MÊS | 4 | 158.4 | 25.55% | 198.87 | 795.48 | COMPOSIÇÃO | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
2. 5 | TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 4 | 712.8 | 25.55% | 894.92 | 3579.68 | COMPOSIÇÃO | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
2. 6 | SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO |  | MÊS | 12 | 35.2 | 25.55% | 44.19 | 530.28 | COMPOSIÇÃO | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% |  | 0
3 | ATUALIZAÇÃO PROJETO - AS BUILT (Em arquivo digital Revit) |  | UND | 1 |  |  |  | 1961.1454 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% | 0.8123% | 0
4 | PISOS | [6 empty] | 77472.28 | [10 empty] | 32.09%
4.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM |  | un. | 2 | 69.17 | 25.55% | 86.84 | 173.68 | SINAPI 90441 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
4.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (PARA REGULARIZAÇÃO DA LAJE DE PISO) |  | m³ | 0.5 | 169.75 | 25.55% | 213.12 | 106.56 | SINAPI 73616 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3 CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO |  | m² | 200.41 | 26.57 | 25.55% | 33.35 | 6683.67 | SINAPI 87630 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
4.4 | PISO ELEVADO EM AÇO COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM FÓRMICA LISA, COM LONGARINAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m² | 200.41 | 0 | 0 | 340 | 68139.4 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.01 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
4.5 | LASTRO DE BRITA | 21,22 m², H=0,17 | m³ | 3.6074 | 90.58 | 24.87% | 113.11 | 408.03 | SINAPI 74164/004 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
4.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 SOBRE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1P4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM ACABAMENTO REFORÇADO | 35X35cm | m² | 21.22 | 74.01 | 24.87% | 92.41 | 1960.94 | SINAPI 87247 + SINAPI 87697 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
5 | PAREDES | [6 empty] | 27724.43 | [10 empty] | 11.48%
5.1 | DIVISÓRIA PAINEL/PAINEL/PAINEL, NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA PADRÃO NAVAL |  | m² | 252.97 | 0 | 0 | 98.8 | 24993.43 | ATA 47/20415-TRT6 ITEM 01 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
5.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19 CM ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1P4 CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA, PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | 20X20X10cm | m² | 7.76 | 60.19 | 24.87% | 75.16 | 583.24 | SINAPI 73935-002 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 20X20X10cm | m² | 33.34 | 51.59 | 24.87% | 64.42 | 2147.76 | SINAPI 87520 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3944.65 | [10 empty] | 1.634%
6.1 | JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE AÇO 60X60CM | 60x60= 0,36m² | m² | 0.72 | 297.68 | 24.87% | 371.72 | 267.63 | SINAPI 6104 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
6.2 | VIDRO COMUM, INCOLOR, E=4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES | 1,20X1,05= 1,26m² | m² | 2.52 | 0 | 0 | 180 | 453.6 | ATA 04/2015 TRT14 ITEM 1 | 0% |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 0
6.3 | PORTA DE DIVISÓRIA 80CM COMPOSTA DE PAINEL NA COR AREIA COM PERFIS NA COR PRETA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM METAL CROMADO NO PADRÃO NAVAL | 0,80x2,00 | un. | 6 | 0 | 0 | 264.07 | 1584.42 | ATA 47/2015 TRT6 ITEM 05 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
6.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 60X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRSDIÇAS, BATENTE, FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,60x2,10 | un. | 2 | 421.9 | 24.87% | 526.83 | 1053.66 | SINAPI 91312 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
6.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA, 80X210CM, ESP 3,5CM, C DOBRADIÇAS, BATENTE, FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 0,80X2,10 | un. | 1 | 468.75 | 24.87% | 585.34 | 585.34 | SINAPI 91314 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
0
7 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 8142.79 | [10 empty] | 3.373% | 0
7.1 | FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000BTU/h, INCLUINDO CONTROLE REMOTO E DEMAIS ACESSÓRIOS | 12.000BTU | un. | 1 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | ATA MPT 56/2014 ITEM 2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
7.2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONJUNTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA, EVENTUAL CARGA ADICIONAL DE GÁS; REALIZAÇÃO DE CONEXÕES E DEMAIS SERVIÇOS NECESS´RIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO | INSTALAÇÃO | un. | 4 | 0 | 0 | 719.83 | 2879.32 | ATA MPT 56/2014 ITEM 19 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
7.3 | REDE FRIGORÍGENA COM TUBULAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL, PARA INSTALAÇÃO DE SPLITS DE 9000 A 18.000 BTU/h, INCLUSIVE CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA; CABO FLEXÍVEL TIPO pp, FITAS, PRESILHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 33 | 0 | 0 | 46.74 | 1542.42 | ATA MPT 56/2014 ITEM 12 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
7.4 | REDE DE DRENO EM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL, ABRAÇADEIRAS, TIRANTES E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | m | 47.4 | 0 | 0 | 29.98 | 1421.05 | ATA MPT 56/2014 ITEM 15 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEMÁTICA | [6 empty] | 42204.59 | [9 empty] | 0% | 17.48%
8.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/3 disj. mono Sem barramento | un. | 1 | 43 | 24.87% | 53.69 | 53.69 | SINAPI 84402 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | P/12 disj. Mono com barramento | un. | 2 | 212.86 | 24.87% | 265.8 | 531.6 | SINAPI 74131/004 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 A 30A | un. | 12 | 11.74 | 24.87% | 14.66 | 175.92 | SINAPI 74130/001 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 1 | 18.39 | 24.87% | 22.96 | 22.96 | SINAPI 74130/002 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 A | un. | 2 | 76.93 | 24.87% | 96.06 | 192.12 | SINAPI 74130/004 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 100% |  | 0
8.6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 100A | un. | 1 | 103.83 | 24.87% | 129.65 | 129.65 | SINAPI 74130/005 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 100% |  | 0
8.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | Ø1,5mm² | m | 60 | 1.92 | 24.87% | 2.39 | 143.4 | SINAPI 73860/007 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 | Ø2,5mm² | m | 540 | 3.66 | 24.87% | 4.57 | 2467.8 | SINAPI 73860/008 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | Ø4mm² | m | 110 | 5.66 | 24.87% | 7.06 | 776.6 | SINAPI 73860/009 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018 | Ø6mm² | m | 65 | 7.97 | 24.87% | 9.95 | 646.75 | SINAPI 83419 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Ø10mm² | m | 250 | 12.02 | 24.87% | 15 | 3750 | SINAPI 83420 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO CAT. 6, COM CABO UTP 4 PARES CAT. 6 DE ATÉ 20M, CONTEMPLANDO LANÇAMENTO DE CABOS, CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT. 6, CONECTORIZAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO E NO PATCH PANEL LOCALIZADO NO RACK DE TELECOMUNICAÇÕES, IDENTIFICAÇÃO, TESTES E CERTIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ATÉ 20m | un. | 30 | 468 | 24.87% | 584.4 | 17532 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 03.01 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSA´RIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 50x50cm | m | 24.96 | 0 | 0 | 89 | 2221.44 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.01 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100X50 PERFURADA COM TAMPA, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS DE ACOPLAMENTO TAIS COMO, CURVAS, TÊS, SAÍDAS DE CALHAS, DERIVAÇÕES E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO | 100x50cm | m | 44.68 | 0 | 0 | 96 | 4289.28 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 02.02 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.15 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x4" | un. | 25 | 7.2 | 24.87% | 8.99 | 224.75 | SINAPI 83386 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.16 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" | un. | 27 | 6.08 | 24.87% | 7.59 | 204.93 | SINAPI 83387 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.17 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3P+T 30A | un. | 5 | 35.53 | 24.87% | 44.36 | 221.8 | SINAPI 72339 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.18 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 10A | un. | 6 | 13.24 | 24.87% | 16.53 | 99.18 | SINAPI 83540 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2P+T 20A | un. | 1 | 23.51 | 24.87% | 29.35 | 29.35 | SINAPI 83566 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.20 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W,COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2X40W | un. | 23 | 93.05 | 24.87% | 116.19 | 2672.37 | SINAPI 73953/006 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
8.21 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | 20W | un. | 3 | 51.82 | 24.87% | 64.7 | 194.1 | SINAPI 74041/001 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.22 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" SIMPLES | un. | 10 | 14.21 | 24.87% | 17.74 | 177.4 | SINAPI 72331+72335 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.23 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA,ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4x2" PARALELO | un. | 2 | 16.51 | 24.87% | 20.61 | 41.22 | SINAPI 72334+72335 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.24 | CAIXA DE TOMADAS PARA PISO ELEVADO COM 4 TOMADAS ELÉTRICAS E 4 POSIÇÕES PARA CONECTOR RJ45 FEMEA COM TAMPA PARA CAIXA DE PISO ELEVADO 6" REDONDA, PASSA CABOS VEDANTE PARA PISO ELEVADO | 4 T.ELETR. + 4 RJ45 | un. | 15 | 0 | 0 | 120 | 1800 | ATA 07/2014 - MPT23 ITEM 01.02 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.25 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø16 mm | m | 59.83 | 10.26 | 24.87% | 12.81 | 766.42 | SINAPI 73614 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% |  | 0
8.26 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø27 mm | m | 33.96 | 12.27 | 24.87% | 15.32 | 520.26 | SINAPI 74252/001 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100%
8.27 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø35 mm | m | 65.34 | 18.34 | 24.87% | 22.9 | 1496.28 | SINAPI 83407 | 70% |  | 0% |  | 30% |  | 0% |  | 100%
8.28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø53 mm | m | 9.98 | 21.9 | 24.87% | 27.34 | 272.85 | SINAPI 55866 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100%
8.29 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM COM ABRAÇADEIRAS METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" EM PERFILADO, EM LAJE. | 1/2" | m | 169.11 | 1.63 | 24.87% | 2.03 | 343.29 | SINAPI 91170 | 25% |  | 0% |  | 75% |  | 0% |  | 100%
8.30 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR | 3/4" | un. | 3 | 55.31 | 24.87% | 69.06 | 207.18 | SINAPI 83484 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
[18 empty] | 0% |  | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [6 empty] | 2931.42 | [9 empty] | 0% | 1.214%
| ÁGUA FRIA | [6 empty] | 770.59 | [9 empty] | 0% |  | 0
| TUBOS | [16 empty] | 0% |  | 0
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø20 mm | m | 6.25 | 11.18 | 24.87% | 13.96 | 87.25 | SINAPI 89355 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ø25 mm | m | 36.57 | 13.29 | 24.87% | 16.59 | 606.69 | SINAPI 89356 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
| CONEXÕES | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0%
9.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø | un. | 7 | 4.54 | 24.87% | 5.66 | 39.62 | SINAPI 89358 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 mmø-25 mmø | un. | 2 | 5.35 | 24.87% | 6.68 | 13.36 | SINAPI 89362 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.5 | CRUZETA PVC 20X20X20X20 PARA ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 1 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 7.89 | SINAPI 89393 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 20 mmø-20 mmø-20 mmø | un. | 2 | 6.32 | 24.87% | 7.89 | 15.78 | SINAPI 89393 | 0% |  | 100% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 0
[18 empty] | 0% |  | 0
| ESGOTO | [6 empty] | 2160.83 | [9 empty] | 0%
| TUBOS | [16 empty] | 0% |  | 0
9.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø40 mm | m | 13.3 | 12.34 | 24.87% | 15.4 | 204.82 | SINAPI 89711 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø50 mm | m | 3.43 | 18.38 | 24.87% | 22.95 | 78.71 | SINAPI 89712 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO | ø100 mm | m | 33.39 | 34.78 | 24.87% | 43.43 | 1450.12 | SINAPI 89714 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
| CONEXÕES | [12 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0
9.10 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-40 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAPI 89779 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.11 | LUVA DE REDUÇÃO DE ESGOTO PREDIAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 mmø-50 mmø | un. | 1 | 16.47 | 24.87% | 20.56 | 20.56 | SINAP 89779 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO | 100 mmø-100 mmø | un. | 2 | 14.84 | 24.87% | 18.53 | 37.06 | SINAPI 89744 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM | 40 mmø-40 mmø | un. | 4 | 6.37 | 24.87% | 7.95 | 31.8 | SINAPI 89728 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.14 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM | 50 mmø-50 mmø | un. | 2 | 10.6 | 24.87% | 13.23 | 26.46 | SINAPI 89733 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
9.15 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø | un. | 4 | 37.81 | 24.87% | 47.21 | 188.84 | SINAPI 89750 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.16 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | un. | 1 | 7.23 | 24.87% | 9.02 | 9.02 | SINAPI 89782 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
9.17 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 100 mmø-100 mmø-100 mmø | un. | 3 | 24.8 | 24.87% | 30.96 | 92.88 | SINAPI 89796 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
[18 empty] | 0% |  | 0
10 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1263.32 | [9 empty] | 0% | 0.5233%
10.1 | REGISTRO DE GAVET COM CANOLA Ø 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Ø 25mm | un. | 1 | 77.84 | 24.87% | 97.2 | 97.2 | SINAPI 73663 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
10.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1/2"X40cm | un. | 2 | 305.53 | 24.87% | 381.52 | 763.04 | SINAPI 86931 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, C SIFÃO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 29,5X39cm | un. | 2 | 137.93 | 24.87% | 172.23 | 344.46 | SINAPI 86942 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100%
10.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 150X185X75mm | un. | 1 | 46.95 | 24.87% | 58.62 | 58.62 | SINAPI 89708 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
[18 empty] | 0% |  | 0
11 | BANCADAS | [6 empty] | 336.73 | [9 empty] | 0% | 0.1395% | 0
11.1 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120X60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120x60cm | un. | 1 | 269.66 | 24.87% | 336.73 | 336.73 | SINAPI 86933 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
[18 empty] | 0% |  | 0
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 4398.54 | [9 empty] | 0% | 1.822% | 0
12.1 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COM EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG |  | m² | 82.2 | 3.55 | 24.87% | 4.43 | 364.14 | SINAPI 87875 |  |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
12.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | m² | 82.2 | 24.61 | 24.87% | 30.73 | 2526 | SINAPI 87530 |  |  |  |  | 100% |  | 0% |  | 100%
12.3 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO |  | m² | 82.2 | 2.74 | 24.87% | 3.42 | 281.12 | SINAPI 88485 |  |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
12.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES |  | m² | 82.2 | 8.84 | 24.87% | 11.03 | 906.66 | SINAPI 88489 |  |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
12.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | m² | 13.5 | 19.02 | 24.87% | 23.75 | 320.62 | SINAPI 74065/002 |  |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 0
[18 empty] | 0% |  | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1627.21 | [9 empty] | 0% | 0.674% | 0
13.1 | LIMPEZA INICIAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537 | 100% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0
13.2 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM |  | m | 59.55 | 7.89 | 24.87% | 9.85 | 586.56 | SINAPI 90443 | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
13.3 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 |  | m³ | 1 | 16.32 | 24.87% | 20.37 | 20.37 | SINAPI 72897 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100%
13.4 | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO |  | m³ | 1 | 41.39 | 24.87% | 51.68 | 51.68 | SINAPI 85387 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 1.6568e-07
13.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA (P DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) |  | M³*KM | 10 | 1.1 | 24.87% | 1.37 | 13.7 | SINAPI 72881 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100%
13.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 215.07 | 1.78 | 24.87% | 2.22 | 477.45 | SINAPI 9537 | 0% |  |  |  | 0% |  | 100% |  | 100%
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04
(TOT) | PREÇO TOTAL |  | R$ |  |  |  |  | 241425.1754 |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.657e-05% |  | 100% | 100%
1.657e-05%
[8 empty] | 0.04 | [10 empty] | 100%
241425.1354