# Qual a Solução a ser implantada nos Órgãos da Região?

O projeto da 1ª Região consiste na continuidade de um processo já iniciado e prevê o desenvolvimento de novas ferramentas, a integração entre os sistemas, a construção de um barramento de serviço e a customização dos sistemas já em produção.

Para viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Processo Digital na Justiça Federal de 1º e 2º graus da Primeira Região foi publicada a Portaria PRESI 600-287, que instituiu o Grupo de trabalho para este fim, fixando o prazo de 02/01/2010 para conclusão dos trabalhos, conforme Documento de Visão e Cronograma de desenvolvimento do sistema, encaminhado ao E. CJF mediante Ofício PRESI 600-481 de 28/09/2009.

Sistemas já em produção que serão customizados:

- Sistema Processual de 1º grau - Processual

- Sistema Processual de 2º grau – Juris

- Sistema de Peticionamento Eletrônico – e-Proc

- Sistema de Citação e intimação eletrônica – e-Cint

- Sistema de edição eletrônica de Documentos 1º grau – e-Doc

- Sistema de edição eletrônica de Documentos 2º grau – g-Doc

- Repositório eletrônico de Documentos – RED

- Sistema de Digitalização - e-Digitalizador

- Sistema de Assinatura Digital - e-Assinador

- Consulta processual na internet

- Sistema de Processo Judicial Digital – Execução Fiscal – PJD-EF

- Sistema de Juizado Especial Federal Virtual – JEF Virtual - com emissão de citações e intimações eletrônicas, trâmite eletrônico de processos e processos digitais

- Módulo do sistema processual de 1º grau que emite RPVs e Precatórios de forma eletrônica - RPV e PRECATÓRIO ELETRÔNICO

- Módulo dos sistemas Juris, Processual, PJD-EF e JEF Virtual que possibilita publicação eletrônica - e-DJF1.

Novas ferramentas:

- Gerenciador de processos Digitais

- Gerenciador de documentos Digitais

- Barramento de serviços

- Sistema de gerenciamento de autenticação e autorização

# Como a Solução será implementada (o que será feito)?

Todos os sistemas listados acima permanecerão em produção, sendo que o desenvolvimento de novos módulos, a integração entre sistemas e os ajustes necessários serão efetuados por servidores do quadro de pessoal do TRF1 e profissionais do contrato de locação de mão-de-obra vigente no TRF1, alocados de forma compartilhada entre os projetos.

A força de trabalho é composta pelos seguintes profissionais:

| Analista | 22 |
| --- | --- |
| Gerente de Projeto | 2 |
| Arquiteto de Software | 3 |
| Desenvolvedor | 26 |
| Tester | 4 |
| Documentador | 2 |
| Designer | 1 |
| Estagiário | 4 |
| DBA | 3 |
| Analista de Dados | 1 |

A Solução proposta para implementação do Processo Digital é composta pelo conjunto de ações elencadas a seguir:

Produção de novas ferramentas:

- Gerenciador de Processos Digital

- Gerenciador de Documentos Digitais

- Barramento de serviços

- Sistema de gerenciamento de autenticação e autorização

Adaptações nos sistemas e soluções em produção:

- Sistema de Citação e intimação eletrônica – e-Cint – Ajuste para numeração única.

- Sistema de edição eletrônica de Documentos 1º grau – e-Doc – Ajustes para integração com Gerenciador de documento e com RED.

- Sistema de edição eletrônica de Documentos 2º grau – g-Doc – Integração com RED, e-assinador.

- Repositório eletrônico de Documentos – RED – Alteração da arquitetura para adaptação ao g-Doc.

- Sistema de Digitalização - e-Digitalizador – Alteração na arquitetura, integração com RED, WebServices para recuperação de documento.

- Sistema de Assinatura Digital - e-Assinador – Alteração na arquitetura e desenvolvimento de instalador.

- Sistema de Processo Judicial Digital – Execução Fiscal – PJD-EF – Numeração única e integração com RED.

- Sistema Processual de 1º grau – Processual – Alteração nas funcionalidades para integração com Gerenciador de Processos e numeração única.

- Sistema Processual de 2º grau – Juris – Alteração nas funcionalidades para integração com Gerenciador de Processos e numeração única.

- JEF Virtual – integração com RED e numeração única.

- Sistema de Peticionamento Eletrônico – e-Proc – Novo cadastro de partes, adaptação para numeração única, utilização do carimbador de tempo do Observatório Nacional, consulta WebService, cadastro de OAB e CPF.

- Consulta processual na internet – Integração com RED e numeração única.

# Áreas ou Órgãos Responsáveis Envolvidos

Áreas de TI envolvidas com a Solução apresentada:

| Nome da Área / Órgão | Responsável | Telefone | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| SECIN | Humberto José Xavier | 3410-3402 | secin@trf1.gov.br |
| COINT | Marcus Vinícius Quintella Ribeiro | 3410-3410 | coint@trf1.gov.br |
| DISIJ | Yuri Oliveira de Andrade Freitas | 3410 3461 | disij@trf1.gov.br |
| DIESP | Mônica Regina Ferreira Rodrigues | 3410-3482 | diesp@trf1.gov.br |
| DISAD | Mário de Sena Braga Júnior | 3410-3478 | disad@trf1.gov.br |
| DITEC | Júlio César Pires de Oliveira | 3410-3430 | ditec@trf1.gov.br |

# Cronograma de Implantação

Apresenta-se neste momento o cronograma estimativo da implantação do sistema digital nas localidades da Primeira Região. Salientamos que a execução deste cronograma está vinculada à liberação dos recursos descritos no item 6 deste documento, essenciais para a execução do projeto. Destacamos que o sistema estará definitivamente implantado nas seções judiciárias da Primeira Região em maio de 2010, quando será implantado na Seção Judiciária do Mato Grosso.

Implantações Piloto

| Órgão | Local | Sistemas | N. Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRF1 | Capital | PROCESSO DIGITAL, JURIS, SETORIAIS e PRECATÓRIOS | 15 | 09/01/2010 | 29/01/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJDF | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 09/01/2010 | 29/01/2010 | DISIJ/DIESP/ COINT/DITEC |
| SJBA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 30/01/2010 | 26/02/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJMG | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 30/01/2010 | 26/02/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJMG | Uberlândia | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 5 | 20/02/2010 | 05/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |

Demais Implantações

| Órgão | Local | Sistemas | N. Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJGO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 15 | 27/02/2010 | 12/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJMA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 27/02/2010 | 12/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJPA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 13/03/2010 | 26/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJAM | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 13/03/2010 | 26/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJRO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 13/03/2010 | 26/03/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJMT | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJTO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJPI | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJAC | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJAP | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| SJRR | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 12 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

| Órgão | Local | Sistema | N Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seções Judiciárias | SJDF | e-Digitalizador (em produção na JFDF) | 5 | 05/12/2009 | 15/12/2009 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| Seções Judiciárias | Capital | e-Proc | 5 | 11/11/2009 | 15/11/2009 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| Seções Judiciárias | Capital | e-Cint 2.0 | 5 | 08/09/2009 | 14/09/2009 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| Seções Judiciárias | SJDF | PJD-EF – 11ª VARA | 5 | 04/09/2009 | 21/09/2009 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| Seções Judiciárias | SJDF | PJD-EF – 18ª VARA | 5 | 01/12/2006 | 01/12/2008 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |
| Seções Judiciárias | SJDF | PJD-EF – 19ª VARA | 5 | 15/09/2009 | 01/12/2009 | DISIJ/DIESP /COINT/DITEC |

SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS

A implantação nas Subseções fica condicionada ao aumento da capacidade dos links de comunicação destas localidades, em função da largura de banda atualmente disponível não suportar o tráfego das imagens do Processo Digital, com prejuízo ao tempo de resposta da aplicação para o usuário.

O Conselho de Justiça Federal está desenvolvendo um projeto de contratação de nova rede de dados para a Justiça Federal, prevendo aumento dos links para estas localidades, cuja implantação é pré-requisito para o Processo Digital, exceção feita à Subseção Judiciária de Uberlândia, cuja estrutura existente viabiliza sua inclusão na fase de piloto, como modelo para as demais.

Prevê-se que após o aumento da capacidade instalada das redes de comunicação de dados serão necessários até 180 dias para implantação do sistema nas demais 41 Subseções Judiciárias.  Cronograma de instalação será elaborado com base no calendário de ativação da rede de comunicação pela Concessionária contratada.

# Cronograma de Treinamento

Os trabalhos de capacitação das equipes usuárias do Processo Digital serão feitas de forma presencial, pelas equipes do TRF1, com suporte de recursos de videoconferência e workshops.

Os trabalhos de treinamento já foram iniciados com atividades de capacitação das equipes de instalação dos sistemas e dos técnicos responsáveis pelos treinamentos nas localidades.

Treinamentos Piloto

| Órgão | Local | Sistema | Treinandos | N Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRF1 | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 210 | 15 | 11/01/2010 | 29/01/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJDF | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 140 | 10 | 11/01/2010 | 29/01/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJBA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 125 | 10 | 01/02/2010 | 26/02/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJMG | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 170 | 10 | 01/02/2010 | 26/02/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJMG | Uberlândia | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 20 | 5 | 22/02/2010 | 05/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |

Demais Treinamentos

| Órgão | Local | Sistema | Treinandos | N Pessoas | Data Início | Data Fim | Área Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJGO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 80 | 10 | 01/03/2010 | 12/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJMA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 20 | 3 | 01/03/2010 | 12/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJPA | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 40 | 3 | 15/03/2010 | 26/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJAM | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 50 | 5 | 15/03/2010 | 26/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJRO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 20 | 3 | 15/03/2010 | 26/03/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJMT | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 20 | 3 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJTO | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 20 | 3 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJPI | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 40 | 5 | 05/04/2010 | 16/04/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJAC | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 45 | 5 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJAP | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 40 | 5 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| SJRR | Capital | PROCESSO DIGITAL e PROCESSUAL | 40 | 5 | 26/04/2010 | 07/05/2010 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| Todas as Seções | Capital | e-Digitalizador | 80 | 5 | 10/12/2009 | 18/12/2009 | SECIN/CENAG/ SECRE |
| Todas as Seções | Capital | e-Proc | 30 | 3 | 19/11/2009 | 27/11/2009 | SECIN/CENAG/ SECRE |

As ações de treinamento e implantação serão feitas concomitantemente, com base na experiência obtida pela implementação dos sistemas Judiciais e Administrativos no âmbito da Primeira Região.

# Equipamentos Necessários a serem Adquiridos

Para execução das atividades descritas faz-se necessária a aquisição de equipamentos e softwares essenciais para dotar a Primeira Região da infra-estrutura necessária para hospedar o Processo Digital.

O total de recursos necessário é de R$ 31.493.489,00 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), a serem executados até junho de 2010, discriminados da seguinte forma:

- Recurso: Ativo de Rede Cat II

Descrição: Mid Range, Switch Gb redundante para rede SAN, Disco FC/SAS e SATA, devendo competir com a solução de arquitetura RAIN/SATA, Redundância de controladora, fonte e fans, Justificativa: Adequação das redes locais para o tráfego extra gerado pelo Processo Digital e tráfego iSCSI dos Storages

Valor Estimado:  682.560,00 (Seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 02 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 24 |

- Recurso: Expansão da Solução de Backup / Fitas

Descrição: Biblioteca de Fitas

Justificativa: Ampliação e adequação da estrutura de backup para armazenamento de imagens e documentos do Processo Digital.

Valor Estimado: 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 06/2010 | 01 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 06/2010 | 14 |

- Recurso: Impressora Cód. Barras

Descrição: Impressão Transferência térmica e térmica direta, largura de impressão 104 mm, Resolução 203 dpi, Velocidade Impressão 6 pol/s, RAM 8MB DRAM e $MB FLASH, linguagem de programação ZPL.

Justificativa: Utilizadas para impressão de etiquetas de identificação do processo para as partes nos protocolos e identificação do material a ser digitalizado.

Valor Estimado: 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 02 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 40% - 01/2010 e 60% - 06/2010 | 70 |

- Recurso: Microcomputador

Descrição: Processador com tecnologia de núcleo duplo, 2 GB de RAM, placa de rede padrão Gigabit-Ethernet 10/100/1000 Mbps, HD Padrão Serial ATA II, ou superior de 160 GB, unidade leitora e Gravadora de CD/Leitora de DVD, Interfaces USB, interface de vídeo, interface de som.

Justificativa: Ampliação da base de equipamentos das varas para adequação ao Processo Digital e substituição dos thin clients, incompatíveis com a solução proposta.

Valor Estimado: 1.124.487,00 (Hum milhão, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 60 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 70% - 01/2010 e 30% - 06/2010 | 759 |

- Recurso: Monitores/ Placa de Vídeo

Descrição: Monitor LCD, 18.5 polegadas, conexão RGB e DVI

Justificativa: Ampliação da base de equipamentos das varas para adequação ao Processo Digital, que necessita de 2 monitores por estação para manipulação adequada dos documentos digitais.

Valor Estimado: 950.400,00 ( novecentos e cinqüenta mil e quatrocentos reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 190 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 80% - 01/2010 e 20% - 06/2010 | 1970 |

- Recurso: Pad p/ Captura de Assinatura

Descrição: Captura de Assinatura: Tecnologia ITO, Visor LCD área ativa 81X61 mm, Resolução 320 X 240 pixels. Captura de Impressão Digital: Tecnologia Sensor CMOS, área de captura 18x12,8 mm, taxa de amostragem 14 frames/seg. Resolução 508 dpi, Suporta formatos TXT, BMP, TIFF e JPEG.

Justificativa: Aparelhar as varas para coleta de assinatura, necessário para o Processo Digital.

Valor Estimado: 1.683.504,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatro reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 57 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 70% - 01/2010 e 30% - 06/2010 | 591 |

- Recurso: Quiosque

Descrição: Gabinete SLIM em aço, Processador 1.8 GHZ, HD 160 GB, RAM 1GB, Monitor 15 polegadas – touch screen, Impressora Térmica 48 colunas.

Justificativa: Possibilitar o acesso ao Processo Digital por parte do jurisdicionado nas instalações da Justiça Federal.

Valor Estimado: 798.000,00 (setecentos e noventa e oito mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 12/2010 | 1 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 12/2010 | 56 |

- Recurso: Rack Console KVM  Switch KVT

Descrição: Chaveador para acessar e controlar servidores e outros dispositivos de rede.

Justificativa: Para acondicionamento dos novos equipamentos adquiridos em função do Processo Digital.

Valor Estimado:  375.648,00 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Justiça Federal de 1º Grau | 06/2010 | 26 |

- Recurso: Scanner

Descrição: Tecnologia CCD, Resolução 600x600 DPI, Interface USB, Alimentador Automático DPF, Velocidade de Produção (a 200 dpi) máxima de, no mínimo, 60 ppm (sessenta páginas por minuto), e de digitalização frente e verso (duplex) máxima de, no mínimo, 120 ipm (cento e vinte imagens por minuto).

Justificativa: Ampliação da base de equipamentos das varas para adequação ao Processo Digital, possibilitando a digitalização dos documentos.

Valor Estimado: 1.911.000, 00 ( Hum milhão, novecentos e onze mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 20 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 70% - 01/2010 e 30% - 06/2010 | 253 |

- Recurso: Servidor c/ Virtualização

Descrição: Servidores Intel, com 16 GB RAM, 5 discos de 300 GB e software de virtualização, com ESX 4.0 OEM embarcado.

Justificativa: Servidores para suporte do Processo Digital, necessários ao novo sistema informatizado, segundo levantamento da área de sistemas.

Valor Estimado: 2.280.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 06/2010 | 1 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 06/2010 | 56 |

- Recurso: Servidor Cat II

Descrição: Servidores dois núcleos, com 04 GB RAM, 3 discos de 300 GB.

Justificativa: Servidores para suporte a infra-estrutura de segurança necessária em função do novo contrato de Links de comunicação, aumentando a segurança necessária ao tráfego de dados dos autos digitais.

Valor Estimado: 855.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 06/2010 | 1 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 06/2010 | 56 |

- Recurso: Notebook

Descrição: Core 2 duo, RAM 4 GB, HD 250.

Justificativa: Necessário para as equipes de capacitação e implantação do Processo Digital

Valor Estimado: 59.040,00 (cinqüenta e nove mil e quarenta reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 18 |

- Recurso: Servidor Tipo Blade

Descrição:

Justificativa: Servidores para suporte do Processo Digital, necessários ao novo sistema informatizado, segundo levantamento da área de sistemas.

Valor Estimado:  455.000,00 (quatrocentos e cinqüenta e cinco mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 1 |

- Recurso: Solução Gravação Audiência em Vídeo

Descrição: WebCam, Hub USB, Software e Instalação e Treinamento.

Justificativa: Gravação das audiências em meio digital, de forma a compor os autos do Processo Digital, conforme Lei 11419/2006.

Valor Estimado: 1.069.200,00 (Hum milhão e sessenta e nove Mil e duzentos reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 11 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 286 |

- Recurso: Revisão Elétrica / Climatização

Descrição: Revisão elétrica e climática dos CPDs das Seções e Subseções

Justificativa: Aparelhamento dos CPDs, atualmente sem condicionamento de energia elétrica e refrigeração, colocando em risco o Processo Digital. No Processo Digital as imagens e documentos que compõe o processo estarão armazenados em soluções de armazenamento sensíveis a oscilações drásticas e quedas de energia, com risco de que os dados sejam corrompidos.

Valor Estimado: 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Justiça Federal de 1º Grau | 50% - 06/2010 e 50% - 12/2010 | 56 |

- Recurso: ABBY Fine Reader Corporate

Descrição: Compatibilidade com MS Windows Server 2008, Server 2003, Vista, XP e 2000, Modular com possibilidade de instalação em computadores separados, Reconhecer documentos de diversas formas: impressoras laser, matriciais, máquinas de escrever, letras góticas, OCR-A, OCR-B, MICR (E13B).

Justificativa: Conversão das imagens digitalizadas para formato PDF com OCR, necessária ao Processo Digital.

Valor Estimado:  179.250,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 1 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 14 |

- Recurso: Gerenciamento de Aplicações JAVA

Descrição:

Justificativa: Monitoração de desempenho das novas aplicações responsáveis pelo Processo Digital, diminuindo o tempo de debug e aumentando a disponibilidade.

Valor Estimado: 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 06/2010 | 1 |

- Recurso: Office 2007

Descrição: Licenciamento de Software MS OFFICE 2007

Justificativa: Necessário para integração com o sistema do Processo Digital da 1ª Região, conforme exposto em reunião anterior com o CJF.

Valor Estimado:  1.000.000, 00 ( Hum Milhão de reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 400 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 1600 |

- Recurso: Oracle

Descrição: Licenciamento/ Treinamento/Mentoring: Oracle database – Banco de Dados, Databse Enterprise Edition Options, Database Enterprise Management, Application Server Products, Internet Developer Suite.

Justificativa: Ferramenta de banco de dados necessária ao Processo Digital.

Valor Estimado: 3.900.000,00 ( três milhões e novecentos mil reais)

Detalhamento da distribuição: Serão adquiridas licenças de uso para atender à atual demanda do TRF1, bem como treinamento e 2.500 horas de mentoring

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 10 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 60 |

- Recurso: Storage Cat I

Descrição: Mid Range, Interfaces FC e Iscsi, Expansibilidade mínima de 300 TB, Com capacidade inicial líquida de aproximadamente 70 TB, Disco FC e SATA, sendo que está sendo estudada uma solução de armazenamento baseado em arquitetura RAIN.

Justificativa: Armazenamento de imagens e documentos do Processo Digital.

Valor Estimado: 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/2010 | 1 |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 3 |

- Recurso: Storage Cat II

Descrição: Mid Range, Switch Gb redundante para rede SAN, Disco FC/SAS e SATA, devendo competir com a solução de arquitetura RAIN/SATA, Redundância de controladora, fonte e fans, Expansibilidade mínima 50 TB, Capacidade Inicial Líquida de 10 TB.

Justificativa: Armazenamento de imagens e documentos do Processo Digital.

Valor Estimado: 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Justiça Federal de 1º Grau | 01/2010 | 15 |

- Recurso: Storage Cat III

Descrição: Entry Level, Interface Iscsi, Redundância de controladora, fonte e fans, Discos de 15K para virtualização e discos SATA para volume, Expansibilidade mínima de 15 TB, Capacidade Inicial Líquida de 450 GB em SAS e 4 TB em 7.200.

Justificativa: Armazenamento de imagens e documentos do Processo Digital.

Valor Estimado: 2.280.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta mil reais)

Detalhamento da distribuição:

| Órgão | Data | Qtde |
| --- | --- | --- |
| Justiça Federal de 1º Grau | 10% - 01/2010 e 90% - 06/2010 | 38 |

# Serviços Necessários a Serem Contratados

Foi mapeada demanda para contratação de mão-de-obra para operacionalização das centrais de digitalização necessárias em cada uma das localidades. Está sendo feito levantamento para determinar o quantitativo necessário bem como a melhor forma de contratação dos serviços.

Com relação os serviços necessários para implementação das soluções adquiridas, estes estão contemplados nas aquisições de hardware ou softwares elencadas neste documento. A configuração dos equipamentos para utilização dos mesmos no Processo Digital será efetuada pela equipe de infra-estrutura deste TRF1.

# Novos Profissionais a Serem Contratados

Existe necessidade de ampliação do número de técnicos terceirizados para prestação de serviços de suporte às Seções e Subseções Judiciárias, bem como aumento da equipe de desenvolvimento.

Não estão previstas, contudo, novas contratações para execução deste projeto, em função do contrato de terceirização de serviços de TI em curso no TRF não comportar novas contratações.

Demanda neste sentido já foi encaminhada à Secretaria de Planejamento e Orçamento do TRF1, com vistas à previsão orçamentária para o ano de 2010, quando terá fim o contrato vigente.

# Footnotes

Arquitetura para promover a integração de sistemas heterogêneos

Devido à extensão geográfica da Primeira Região percebeu-se que o treinamento e implantação em etapas distintas acarretam aumento de custos e são menos produtivos que as efetuadas de forma concomitante.