## Plano de Ação
Plano de ação para melhoria do processo crítico
Prioridade | Nome da Ação | O que será feito | Porque será feito | Como será feito | Onde será feito | Quem fará | Quanto tempo levará | Quanto custará
1 | Portal do Cedap | Criar um novo Portal do Cedap | O modelo atual não atende as necessidades do Cedap | Idealizar a nova estrutura do Portal | Word | Equipe Cedap | 3 meses | Sem custo direto
|  |  |  | Escolher nova plataforma | Não se aplica | Equipe Cedap | 15 dias | Sem custo direto
|  |  |  | Desenvolver o novo Portal do Cedap com a disponibilização de formulário de inscrição atualizado | Moodle | Amauri | a definir | Sem custo direto
|  |  |  | Testar as funcionalidades do novo Portal | Moodle | Equipe Cedap e voluntários de outras áreas | a definir | Sem custo direto
|  |  |  | Lançar o novo Portal do Cedap (contato Ascom para passar o briefing, confeccionar as peças, revisar, aprovar e divulgar) | Por meio de divulgação interna | Ascom | 1 mês | Sem custo direto
|  |  |  | Divulgar para o público do TRF1 e Seccionais o novo Portal | Por meio de divulgação interna | Ascom | Ação contínua | Sem custo direto
| Busca de alternativas de divulgação | Aprimorar estratégias de divulgação dos cursos e ações do Cedap | Aumentar o nº de participantes nas ações de capacitação | Aumentar o número de usuários no grupo/lista do WhatsApp do Cedap | Por meio de QR Code disponibilizados nas peças de divulgação dos cursos | Samyr/Amauri | Ação contínua | Sem custo direto
|  |  | Disseminar as divulgações por diferentes canais de comunicação | Realizar enquetes com os usuários sobre como querem ter conhecimento das divulgações | Pergunta fechada na avaliações de reação (Por qual meio de comunicação você tomou conhecimento da realização deste curso?) | Daniela | 2 meses, com início em fevereiro 2023 | Sem custo direto
Público-alvo poder realizar a pré-inscrição dentro do prazo estabelecido pelo Cedap
|  |  | Tornar mais atraente os cards de divulgação | Na divulgação, deixar claro os benefícios a serem obtidos com a capacitação | Canva, Photoshop etc | Samyr/Amauri e quem estiver dando apoio ao curso | Ação contínua | Sem custo direto
|  |  | Ocupar todas as vagas ofertadas | Aproveitar os próprios cursos para divulgar demais cursos com inscrições abertas | Compartilhar de tela no Teams com imagem/slide contendo informações dos cursos com inscrições abertas naquela semana/mês | Samyr/Amauri e quem estiver dando apoio ao curso | Ação contínua, com previsão para início em março 2023, a partir da aprovação do PAC. | Sem custo direto
2 | Sistema de gerenciamento de capacitação | Transformar o Access em um sistema integrado de gerenciamento de capacitação | As informações estão espalhadas e descentralizadas em diversos sistemas e automação de tarefas englobando todas as fases da capacitação | Benchmarking | Órgãos a serem visitados e registro das visitas por meio de relatório no SEI | Equipe Cedap | 6 meses | Sem custo direto
|  |  |  | Levantar requisitos necessários, comparar com o que existe hoje e com o SERH deverá oferecer | Documento específico no SEI | Equipe Cedap | 6 meses | Sem custo direto
|  |  |  | Criar formulário no FORMS com a inclusão das informações constantes do termo de ciência e outras necessárias | Microsoft FORMS | Equipe Cedap | 2023-03-01 | Sem custo direto
3 | Melhoria do formulário de inscrição até o Portal do Cedap tenha essa funcionalidade | Elaborar formulário que atenda às necessidades do Cedap | Evitar retrabalho, sobrecarga da equipe, atender aos critérios de acessibilidade web | Criar formulário no FORMS com a inclusão das informações constantes do termo de ciência e outras necessárias | Microsoft FORMS | Equipe Cedap | 2023-03-01 | Sem custo direto
4 | Criação de modelo padrão de informação do que deva constar nas peças de divulgação | Ação já implementada pelo Cedap
5 | Processo de revisão e conferência das peças divulgação | Ação já implementada pelo Cedap
Prazo total
| Custo total | [5 empty] | 0

## Instruções de preenchimento
INSTRUÇÕES DE PREENCIMENTO DO PLANO DE AÇÃO
Escrever o nome do processo crítico na 1a linha da planilha
Nome da Ação: | Atribuir um nome suscinto para a Ação
O que será feito: | Descrever em poucas linhas em que consiste a Ação
Porque será feito | Listar os pontos fracos do processo que serão melhorados com a Ação
Como será feito: | Itemizar todo o trabalho que será necessário para concretizar a Ação (passo a passo; metodologia; entregas)
Onde será feito: | Localização geográfica onde se dará Ação
Quem fará: | Listar as pessoas que trabalharão na Ação, identificando o coordenador e quem fará cada trabalho descrito no item “Como será feito"
Quanto tempo levará: | Prazo para concluir cada trabalho descrito no item “Como será feito”
Quanto custará: | informar o custo estimado de cada entrega, conforme o item “Como será feito”