PLANO DE TREINAMENTO

e-JUR – Processo Digital - 2009/2010

FASE 1

e-Proc - Recadastramento

OBJETIVO

Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo do Tribunal, das Seções e Subseções Judiciárias para utilização do e-Proc, no módulo Recadastramento.

RESPONSÁVEIS

DISAD - DIATU - SECRE - CENAG - DIGET - SEINF

CRONOGRAMA (de 11/11 a 27/11)

| Atividade – FASE 1 | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 – Elaborar manual do sistema. | DISAD | Até ____/11 |
| 2 – Videoconferência para envolvimento das áreas de treinamento das Seccionais para tratar sobre: a) cronograma de treinamento – montar agenda de treinamento contendo local, data, hora e servidores a serem treinados (lista nominal dos servidores); b) reserva de sala de treinamento e material necessário; c) convocação de servidores a serem treinados; d) acompanhamento de presença dos servidores. | SECRE e CENAG | ___/11 (duração 3h) (agenda dos Direfs) |
| 3 – Encaminhar ofício aos DIREF’s solicitando indicação até 20/11 dos servidores das áreas de Protocolo habilitados a fazer o recadastramento (não pode ser prestador de serviço ou estagiário). | DIGET (assinado pela PRESI) | 11/11 |
| 4 – Elaborar manual do usuário interno para disponibilização na página da intranet do Tribunal e das Seções. | DIATU | Até 20/11 |
| 5 – Elaborar vídeo de treinamento do usuário interno para disponibilização na página do Tribunal e das Seções da intranet ou no servidor das Seções e Subseções com indicação na página da intranet do Tribunal e das Seções do local do arquivo (a escolha dependerá do tamanho do arquivo). | DIATU | Até 20/11 |
| 6 – Treinar servidores das SEINF’s por videoconferência. | DIATU | 23/11 (4h/dia) |
| 7 – Encaminhar memorando à SECJU solicitando indicação até 25/11 dos servidores das áreas de Protocolo habilitados a fazer o recadastramento (não pode ser prestador de serviço ou estagiário). | DIGET (assinado pelo Diretor Geral ou Cenag) | 23/11 |
| 8 – Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo das Secções Judiciárias. As Seções devem ser divididas em 3 grupos, sendo um dia de treinamento para cada grupo. | DIATU com apoio da SEINF, da SECRE e da área de treinamento da Seção Judiciária | 24 a 26/11 (duração: 4h/dia) |
| 9 – Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo das Subseções no dia seguinte ao treinamento de sua respectiva Seção. | SEINF e área de treinamento da Seção Judiciária | 25 a 27/11 (duração: 4h/dia) |
| 10 - Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo do Tribunal. | DIATU com apoio da SECRE | 27/11 (duração: 4h/dia) |
| 11 - Elaborar manual do usuário externo para disponibilização na página do Tribunal e das Seções da intranet e internet. | DIATU e DIGET | Até 27/11 |
| 12 - Elaborar vídeo de treinamento do usuário externo para disponibilização na página do Tribunal e das Seções da intranet e internet. | DIATU | Até 27/11 |

FASE 2

Digitalizador e remessa ao Tribunal.

OBJETIVO

Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo (Centrais de Digitalização) do Tribunal e das Seções Judiciárias para utilização dos sistemas de digitalização e remessa de recursos ao Tribunal.

REQUISITO

As centrais de digitalização já devem estar estruturadas.

RESPONSÁVEIS

DIESP - DIATU - SEINF - SECRE

CRONOGRAMA (de 20/11 a 18/12)

| Atividade – FASE 2 | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 – Elaborar manual do sistema. | DIESP | Até 20/11 |
| 2 – Elaborar manual do usuário interno para disponibilização na página da intranet do Tribunal e das Seções. | DIATU | Até 09/12 |
| 4 – Elaborar vídeo de treinamento do usuário interno para disponibilização na página do Tribunal e das Seções da intranet ou no servidor das Seções e Subseções com indicação na página da intranet do Tribunal e das Seções do local do arquivo (a escolha dependerá do tamanho do arquivo). | DIATU | Até 09/12 |
| 5 – Treinar servidores das SEINF’s por videoconferência. | DIATU | 10 e 11/12 (4h/dia) |
| 6 – Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários das áreas de protocolo (Centrais de Digitalização) das Seções. | DIATU com apoio da SEINF, SECRE e área de treinamento da Seção Judiciária | 14 a 18/12 (4h/dia) |

FASE 3

Processo Digital

OBJETIVO

Treinar Desembargadores Federais, Juízes Federais e servidores dos gabinetes, varas, turmas e áreas de protocolo do Tribunal e das Seções Judiciárias para utilização dos sistemas relativos ao Processo Digital.

RESPONSÁVEIS

DIESP - DIATU - DIGET – SECIN – ESMAF - SECRE

CRONOGRAMA (de 04/01 a ___/___)

| Atividade FASE 3 | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| 1 – Elaborar manual do sistema. | DIESP | Até 04/01 |
| 2 – Elaborar manual do usuário interno para disponibilização na página da intranet do Tribunal e das Seções. | DIESP e DIATU | Até 04/01 |
| 3 – Elaborar vídeo de treinamento do usuário interno para disponibilização na página da intranet do Tribunal e das Seções ou no servidor das Seções e Subseções, com indicação na página da intranet do Tribunal e das Seções do local do arquivo (a escolha dependerá do tamanho do arquivo). | DIATU | Até 04/01 |
| 4 - Elaborar manual do usuário externo para disponibilização na página da intranet e internet do Tribunal e das Seções. | DIATU e DIGET | Até 08/01 |
| 5 - Elaborar vídeo de treinamento do usuário externo para disponibilização na página da intranet e internet do Tribunal e das Seções. | DIATU | Até 08/01 |
| 6 – Treinar individualmente os Desembargadores Federais em seus gabinetes. Necessidade: fazer agendamento. Obs.: Caso o Des. Federal solicite, treinar em seu gabinete servidores de apoio. | SECIN (somente servidores) | A partir de 11/01 |
| 7 – Treinar Juízes Federais e Diretores de Secretaria. | Equipe da SECIN com apoio da ESMAF * | Obedece ao cronograma de implantação do Plano de Ação desenvolvido pela SECIN. |
| 8 – Treinar servidores, prestadores de serviço e estagiários. Padrão 1 e 2 2 turmas. Padrão 3 3 turmas. Padrão 4 e 5 4 turmas. Padrão 6 5 turmas. Obs.: Verificada a disponibilidade de turma com a área de treinamento da Seção, os servidores poderão escolher a turma de acordo com as necessidades da Vara. | Equipe da SECIN com apoio da SECRE e área de treinamento das Seções * |  |
| 10 – Pool de atendimento interno e externo formado por “Servidores de Referência” do Tribunal e das Seções Judiciárias e servidores da DIATU para dúvidas. Primeiramente a dúvida deve ser dirimida no âmbito da Seção pelo “Servidor de Referência”. Caso a dúvida persista, o “Servidor de Referência” entrará em contato com a DIATU e levará resposta ao usuário. |  |  |

* A equipe da SECIN receberá apoio dos Servidores de Referência das Varas já treinados que integrarão a equipe de treinamento, conforme abaixo:

TRF e DF (pilotos – não haverá apoio)

MA ►PI

PA  ►AP

RO  ►AC

AM ►RR

GO  ►MT/TO

MG (não haverá apoio)

BA (não haverá apoio)