## Tabela TRF1
TABELAS DE TEMPOS MÉDIOS DAS ETAPAS DE CONTRATAÇÃO NO TRF1
LICITAÇÃO |  |  |  | DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
Etapa | Definidores do Tempo |  | Tempo médio (dias) | Etapa | Definidores do Tempo | Tempo médio (dias)
Análise do ETP | --- | --- | 15 | Análise e aperfeiçoamento do ETP | --- | 10
Aperfeiçoamento do ETP | --- | --- | 20 | Elaboração do TR | --- | 15
Pesquisa de preço e informação conclusiva da estimativa | --- | --- | 14 | Fase interna da Contratação Direta¹ | sem contrato | 42
Elaboração do TR | sem contrato | --- | 20 |  | com contrato | 52
| com contrato | --- | 30 | Instrução processual | --- | 2
Análise do TR | sem contrato | --- | 10 | Autorização da contratação | --- | 3
| com contrato | --- | 15 | Assinatura do contrato ou emissão da NE | --- | 5
Aperfeiçoamento do TR | sem contrato | --- | 25 | Entrega da NE (sem contrato) | --- | 5
| com contrato | --- | 30 | Entrega do material/execução do serviço | --- | 30
Divulgação da IRP (somente PE SRP com IRP) | --- | --- | 20
Elaboração do Edital e Contrato | --- | --- | 5 | ¹Fase interna da Contratação Direta: compreende aperfeiçoamento do TR, emissão de PAM/PAS, pesquisa de preços, regularidade da documentação necessária para contratar, aprovação da proposta do fornecedor pela unidade, pré-instrução processual (aprovação de DOD, ETP e verificação da disponibilidade orçamentária), elaboração de minuta de contrato e análise da minuta.
Aprovação e autorização do procedimento licitatório | --- | --- | 20
Divulgação e conclusão da fase externa | sem amostra | --- | 20
| com amostra | até 5 itens | 30
|  | 6 a 20 itens | 45
|  | + de 20 itens | 70
Divulgação e conclusão da fase externa (contratações de TI e Terceirização) | --- | --- | 50
Trâmites internos (análise da regularidade do procedimento, homologação, assinatura do contrato, ARP e emissão de empenho) | --- | --- | 15
Entrega do objeto ou início da execução do contrato | --- | --- | 30