## 1º TRIMESTRE - 2023
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TRF - 1ª REGIÃO
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2023
					POSIÇÃO: 1º TRIMESTRE/2023*
UNIDADE	AÇÃO / PO / CÓDIGO	AÇÃO / PLANO ORÇAMETÁRIO / TÍTULO	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	CUSTO TOTAL DA AÇÃO ATUALIZADO (R$)	CUSTO DA AÇÃO / m² (R$)	ORÇAMENTO 2023					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	UNIDADE DE MEDIDA DA META FÍSICA DA LOA	META FIXADA NA LOA	META EXECUTADA	PA SEI DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	CRÉDITO ADICIONAIS / (EM TRAMITAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	38718	11505	165124.08	1160169235.81	7026.05	10000000	0	0	10000000	1993906.26	287520.56	287520.56	0.144199637549661	7453.49	EM EXECUÇÃO	OE	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade; / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; / Promoçao da sustentabilidade; / Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; / Elevar a qualidade dos serviços prestados; / Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	% de execução física	0.01	0	1. 0000026-88.2020.4.01.8000 - atualização de projetos / 2. 0016123-66.2020.4.01.8000 - assessoramento à fiscalização dos projetos	1. Contrato 0038/2021 - Empresa UmpraUm Arquitetos Associados S/S - EPP / Pevisão de entrega dos documentos da segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico. / 2. Contrato 0059/2021 - Empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda. / Análise dos documentos recebidos da empresa Umpraum, segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico.	Construção de edifício com 165.124m², compreendendo elaboração de projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Brasília-DF. As novas instalações permitirão abrigar adequadamente a estrutura funcional necessária para o trabalho de juízes, advogados e partes que recorrem à vara de Justiça Federal.
SJBA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	41640	46357	8093.37	33201036.17	4102.25112283264	5000000	0	0	5000000	0	0	0	0	1078.96	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	0.19	0.01	0008531-85.2022.4.01.8004 (Contratação/Projetos)	-	Construção do Edifício Sede II da Seção Judiciária em Salvador – BA (Juizados Especiais Federais) com área de 8.093,37 m², com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal, com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	40909	45627	1029	6178574.36	6004.44544217687	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	0	NÃO INICIADO	NC	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	0.4	0	PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO, AGUARDANDO OS PROJETOS QUE SERÃO ENVIADOS PELO CJF.	OS PROJETOS ESTÃO SENDO ELABORADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CJF, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA LICITAÇÃO EM 29/09/2023.	Construção de edifício, com 2.128,07 m2, com elaboração do projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da justiça federal na cidade de Diamantino-MT.
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUINA - MT	41640	45383	1149.85	7342316.13	6385.45560725312	2000000	0	0	2000000	96000	12000	12000	0.125	253055.86	EM EXECUÇÃO	OE	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	0.01		0002653-67.2022.4.01.8009	A META FIXADA NA LOA (1%) ESTÁ INCORRETA.	Construção do edifício sede da Subseção Judiciária em Juína - MT com área de 1.150 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Juína - MT com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
1ª Região	219Z	PO 000D - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO - 15S8	ago/2019	dez/2023	37057.76	25378518.26	684.83681312632	3000000	0	0	3000000	0	0	0	0	1425566.99	EM EXECUÇÃO	OE	Aperfeiçoamento na gestão de custos; / Garantia dos direitos de cidadania.	Otimizar os custos operacionais; / Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Unidade	7	1		Meta física prevista para 2023 é de 8 unidades consederando o Plano de Obras 2024. / Planilha de Implantação 17912877	Implantação de Usinas Fotovoltaicas de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região para geração de energia limpa e renovável, benefício ambiental para toda a sociedade a nível global e redução imediata na conta de energia.
PA	219Z	PO 0001 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA - 12RB	44562	45627	11164.8166	7990001	715.641043311002	7990001	0	0	7990001	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	0.36	0.271	0001270-51.2022.4.01.8010 - Obra VRF em execução - R$ 1.076.000,00 (em execução) / 0001263-59.2022.4.01.8010 - Reforma do Estacionamento - R$ 380.000,00 (em execução) / 0001272-21.2022.4.01.8010 - Reforma dos Banheiros - R$ 710.000,00 (em execução) / 0005048-92.2023.4.01.8010 - Cabeamento estruturado - R$800.000,00 (Em contratação) / 0006199-64.2021.4.01.8010 e 0006262-21.2023.4.01.8010 - Reforma da fachada SEDE BLM - R$5.024.001,00 (Em contratação)	Foi relizada 27,10% do total físico, logo a meta para 2023 está atendida em aproximadamente 75%.	Reforma e modernização das instalações do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Pará em Belém/PA compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, telhado, fachada, avaliação estrutural, cabeamento estruturado, sistema de combate a incêndio, substituição dos equipamentos do sistema de refrigeração, adequação dos banheiros à normas de acessibilidade, segurança em CFTV e controle de acesso.
DF	219Z	PO 0002 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF - 14UM	41275	45261	8300	2834609	341.519156626506	392173	0	0	392173	0	0	0	0	180151.05	EM EXECUÇÃO	OE	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	0.13	0	PAe 0020876-80.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 24/2022 (SEI nº 16992631),firmado com a empresa ENGTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para adequação de acessibilidade e calçamento externo do Edifício Sede II da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal no Distrito Federal compreendendo melhorias na edificação e promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
BA	219Z	PO 0003 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA - 14YL	41821	45231	23004	13860805.39	602.538923230743	2031490	0	0	2031490	388.49	388.49	388.49	0	0	Em Execução	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	0.14	0	0003088-22.2023.4.01.8004 (Obra) / 0000599-12.2023.4.01.8004 (Contratação) / 0001227-98.2023.4.01.8004 (Projeto)		Reformas de fachadas externas nos Edifícios-Sede, Anexo I e Anexo III do Complexo Teixeira de Freitas em Salvador/BA compreendendo demolição de elementos da fachada, instalação de brises e esquadrias blindadas, recuperação de rebocos, pinturas externas e internas, reforços estruturais em alguns elementos, dentre outros serviços complementares. Os projetos para blindagem das fachadas de três dos quatro edifícios do complexo estão em elaboração.
DF	219Z	PO 0004 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF - 158C	42005	45261	10085	8701401.45	862.806291522062	3249839	0	0	3249839	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	0.37	0	PAe 0020830-91.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 23/2022 (SEI nº 16988205), firmado com a empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade, saídas de emergência e segurança do auditório do Edifício Sede I da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reformas do Edifício-Sede I e Anexo da Justiça Federal do Distrito Federal incluindo a reforma da fachada, readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, adequação às normas de acessibilidade e infraestrutura de informática.
RO	219Z	PO 0007 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO - 15R9	44197	45261	9197	17816462.76	1937.20373600087	2000000	0	0	2000000	1916307.54	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	OE	-	-	% de execução física	0.2	0	0003619-55.2021.4.01.8012	Serviço de substituição da fachada de vidro do prédio sede da SJRO, etapa 2 (última). Previsão de término em contrato até o dia 20 de julho de 2023. Entretanto, como os serviços estão adiantados, estima-se a conclusão em meados de junho/2023.	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Porto Velho - RO compreendendo pinturas, recuperação de pisos, fachadas e esquadrias de vidro e reforma no sistema de climatização de ambientes com a implantação do novo sistema do tipo VRF.
GO	219Z	PO 0011 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO - 158F	42005	46722	13350	2492776.99	186.724868164794	2492302	0	0	2492302	0	0	0	0	0	EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	0.28	0	-	-	Reforma do Complexo de Imóveis da Justiça Federal em Goiânia-GO compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional.
PI	219Z	PO 0012 -REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2	44866	45261	12063	2015000	167.039708198624	1090000	0	0	1090000	0	0	0	0	268698.2	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	0.54	0.133348982630273	0001589-79.2023.4.01.8011;0001490-12.2023.4.01.8011; 0005413-80.2022.4.01.8011; 0005410-28.2022.4.01.8011	-	Contratação dos projetos de reforma do estacionamento externo e auditório da Seccional; reforma da estrutura interna do Edifício-Sede, compreendendo a recuperação de infraestrutura e pintura interna do prédio; e a recuperação do revestimento dos banheiros das secretarias.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JEQUIÉ - BA	45047	45261	6236.56	495165.05	79.3971436176354	0	0	495165.05					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0006914-56.2023.4.01.8004 (PAC23) 0011930-25.2022.4.01.8004 (Contratação)	Todos os projetos e orçamentos foram elaborados pela equipe da SJBA, a contratação encontra-se na fase de análise de documentação para licitação.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da substituição do sistema de detecção e alarme e reparos na tubulação de hidrantes da Subseção Judiciária de Jequié – BA.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	45047	45261	6025.59	450000	74.6814834729877	0	0	450000					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0007553-74.2023.4.01.8004 (PAC23) 0011820-60.2021.4.01.8004 (Solicitação) 0006244-18.2023.4.01.8004 (Contratação)	Os projetos e orçamentos estão em processo de elaboração pela equipe da SJBA.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da pintura da fachada e das áreas internas da Subseção de Vitória da Conquista.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE I DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM SALVADOR - BA	45047	45261	8591.27	114596.83	13.3387531761893	0	0	114596.83					EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	1	0	0009695-51.2023.4.01.8004 (PAC23) 0000738-61.2023.4.01.8004 (Contratação)	Todos os projetos e orçamentos foram elaborados pela equipe da SJBA, a contratação encontra-se na fase de análise de documentação para licitação.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de paredes internas, isolamento acústico de salas de perícia, troca de pisos internos em áreas de circulação, adequação de ambientes internos para novas destinações, instalações de guarda corpos e gradis e instalações de sistemas de exaustões em sanitários, dentre outros serviços complementares a estes no Edifício I dos Juizados Especiais Federais em Salvador – BA.
TO	219Z	REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PALMAS - TO - ETAPA 2	44986	45261	9746.77	750000	76.95	0	0	750000					EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	1	0	0000814-55.2023.4.01.8014 - Elaboração de projetos	Licitado a elaboração dos projetos Pae. 0000814-55.2023.4.01.8014	Reforma do complexo de imóveis da Seção Judiciária em Palmas - Tocantins com área de 9.746,77m², compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade.
MA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXOS DA SECÃO JUDICIARIA EM SÃO LUÍS - MA - ETAPA 2	45139	45261	9608.7	86876.55	9.04144681382497	0	0	86876.55					NÃO INICIADO	NC	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	1	0	SERVIÇO AINDA NÃO CONTRATADO. PAe DA AÇÃO 0003387-87.2023.4.01.8007	Em fase de elaboração do TR para contratação do projeto.	Reforma do edifício sede da Seção Judiciária do Maranhão, consistindo, principalmente, em melhorias e substituição de esquadrias de fachada, adaptando-as as normas técnicas, garantindo assim maior segurança ao público interno e externo. Bem como, reforma do hall de acesso, adaptando-o as novas necessidades de controle de segurança (portais e scanner de raios x) e grande fluxo de pessoal, bem como promover a acessibilidade dos imóveis que compõe o complexo às necessidades de acessibilidade conforme o Manual de Acessibilidade nas Edificações da Justiça Federal, instituído pela resolução CJF n. 560/2019
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	45231	45261	16371.35	1414821.36	86.4205676379773	0	0	353705.35					EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0.25	0	0011147-11.2023.4.01.8000	Projeto contratado e aprovado pelo CBMDF no PAe 0010937-28.2021.4.01.8000	Cumprimento de exigência de normas do Corpo de Bombeiros e segurança da edificação
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	45200	45261	8559	2806062.79	327.849373758617	0	0	701515.7					EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	0.25	0	0051581-76.2022.4.01.8000	Projeto contratado pelo PAe 0027691-11.2022.4.01.8000	Elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado; Execução do retrofit dos sistemas de elevador e de ar-condicionado; adequações para acessibilidade; e instalação de ancoragem
DF	219Z	REFORMA DO GALPÃO PARA ARQUIVOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL - DF	45047	dez/2024	3200	2380873.19	744.022871875	0	0	900000					NÃO INICIADO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO APLICA	% de execução física	0.38	0	PAe 0008111-43.2023.4.01.8005	Solicitação de dotação para execução de sistema de estantes com mezanino em estrutura metálica, para ampliação da capaciadade de armazenamento de processos judiciais físicos.	Reforma do galpão para arquivo e depósito judicial da justiça federal do Distrito Federal compreendendo readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e execução de estrutura metálica para ampliação da capacidade de armazenamento de processos judiciais físicos e capacidade do almoxarifado.
TOTAL					1296479133.09	30428.2143527958	42245805	0	3851859.48	42245805	4006602.29	299909.05	299909.05		2136004.55
* Março/23

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA

## 2º TRIMESTRE - 2023
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
TRF - 1ª REGIÃO
PROJETOS, OBRAS E REFORMAS DA 1ª REGIÃO - 2023
					POSIÇÃO: 2º TRIMESTRE/2023*
UNIDADE	AÇÃO / PO / CÓDIGO	AÇÃO / PLANO ORÇAMETÁRIO / TÍTULO	INÍCIO / (MÊS/ANO)	TÉRMINO / (MÊS/ANO)	ÁREA (M²)	CUSTO TOTAL DA AÇÃO ATUALIZADO (R$)	CUSTO DA AÇÃO / m² (R$)	ORÇAMENTO 2023					STATUS	SITUAÇÃO	MACRODESAFIO - PEJF	OBJETIVO ESTRATÉGICO - PEJF	UNIDADE DE MEDIDA DA META FÍSICA DA LOA	META FIXADA NA LOA / REPROGRAMADA	META EXECUTADA	PA SEI DO CONTRATO	OBSERVAÇÕES DO GESTOR DA OBRA / REFORMA	DESCRIÇÃO (O QUE ESTÁ NO SIOP)
					DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTAÇÃO/CANCELAMENTO)	CRÉDITO ADICIONAIS / (EM TRAMITAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	% PAGO	RESTOS A PAGAR PAGOS (PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS)
TRF1	11RV	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO EM BRASÍLIA - DF	Jan-06	Jul-31	165,124.08	1,160,169,235.81	7,026.05	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,134,935.33	896,196.56	828,168.05	38.79%	7,453.49	EM EXECUÇÃO	OE	Fortalecimento da relação institucional da Justiça Federal com a sociedade; / Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional; / Promoçao da sustentabilidade; / Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; / Elevar a qualidade dos serviços prestados; / Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.	% de execução física	1%	0%	1. 0000026-88.2020.4.01.8000 - atualização de projetos / 2. 0016123-66.2020.4.01.8000 - assessoramento à fiscalização dos projetos	1. Contrato 0038/2021 - Empresa UmpraUm Arquitetos Associados S/S - EPP / Pevisão de entrega dos documentos da segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico. / 2. Contrato 0059/2021 - Empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda. / Análise dos documentos recebidos da empresa Umpraum, segunda etapa – Anteprojeto e terceira etapa – primeira parte do projeto básico.	Construção de edifício com 165.124m², compreendendo elaboração de projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Brasília-DF. As novas instalações permitirão abrigar adequadamente a estrutura funcional necessária para o trabalho de juízes, advogados e partes que recorrem à vara de Justiça Federal.
BA	12R9	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM SALVADOR - BA (JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS)	Jan-14	Dec-26	8,093.37	33,201,036.17	4,102.25	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,839.64	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	19%	0%	0008531-85.2022.4.01.8004 (Contratação/Projetos)	Elaboração de projetos em fase de projeto executivo, orçamento da primeira etapa em fase de ajustes e correções. Previsão de contratação da primeira etapa de execução em agosto de 2023.	Construção do Edifício Sede II da Seção Judiciária em Salvador – BA (Juizados Especiais Federais) com área de 8.093,37 m², com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal, com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
MT	12RS	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM DIAMANTINO - MT	Jan-12	Dec-24	1,029.00	6,178,574.36	6,004.45	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	EM EXECUÇÃO	NC	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	40%	0%	PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO, AGUARDANDO OS PROJETOS QUE SERÃO ENVIADOS PELO CJF.	OS PROJETOS ESTÃO SENDO ELABORADOS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CJF, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA LICITAÇÃO EM 29/09/2023.	Construção de edifício, com 2.128,07 m2, com elaboração do projeto executivo, edificação com instalações elétricas, hidrossanitárias, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da justiça federal na cidade de Diamantino-MT.
MT	14YI	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JUINA - MT	Jan-14	Apr-24	1,149.85	7,342,316.13	6,385.46	2,000,000.00	0.00	1,800,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	387,757.68	363,745.67	18.19%	882,531.25	EM EXECUÇÃO	OE	Promoção da sustentabilidade; aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira; aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	Aprimorar a estrutura organizacional da área administrativa; aprimorar a estrutura organizacional da área judicial, elevar a qualidade dos serviços prestados; fortalecer o clima organizacional e promover o bem estar de todos;promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e nos processos de trabalho.	% de execução física	31%	10%	0002653-67.2022.4.01.8009 / 0001105-70.2023.4.01.8009 / 0006132-68.2022.4.01.8009	A META FIXADA NA LOA (1%) ESTÁ INCORRETA.	Construção do edifício sede da Subseção Judiciária em Juína - MT com área de 1.150 metros quadrados, com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional da Justiça Federal na cidade de Juína - MT com a finalidade de atender e receber o público-alvo em instalações condizentes que propiciem o bem estar, a satisfação coletiva e a melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais da Justiça Federal.
1ª Região	219Z	PO 000D - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO - 15S8	Aug-19	Dec-23	37,057.76	25,378,518.26	684.84	3,000,000.00	-1,934,797.00	0.00	1,065,203.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	EM EXECUÇÃO	OE	Aperfeiçoamento na gestão de custos; / Garantia dos direitos de cidadania.	Otimizar os custos operacionais; / Buscar a satisfação do usuário/cidadão.	Unidade	1	0	0001392-91.2022.4.01.8001 / 0000645-68.2023.4.01.8014	Meta ajustada conforme Planilha de Implantação 17912877.	Implantação de Usinas Fotovoltaicas de Energia Solar na Justiça Federal da 1ª Região para geração de energia limpa e renovável, benefício ambiental para toda a sociedade a nível global e redução imediata na conta de energia.
PA	219Z	PO 0001 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM BELÉM-PA - 12RB	Jan-22	Dec-24	11,164.82	7,990,001.00	715.64	7,990,001.00	0.00	0.00	7,990,001.00	84,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	37%	0%	0001270-51.2022.4.01.8010 - Obra VRF em execução - R$ 1.076.000,00 (em execução) / 0001263-59.2022.4.01.8010 - Reforma do Estacionamento - R$ 380.000,00 (em execução) / 0001272-21.2022.4.01.8010 - Reforma dos Banheiros - R$ 710.000,00 (em execução) / 0005048-92.2023.4.01.8010 - Cabeamento estruturado - R$800.000,00 (Em contratação) / 0006199-64.2021.4.01.8010 e 0006262-21.2023.4.01.8010 - Reforma da fachada SEDE BLM - R$5.024.001,00 (Em contratação)	Foi relizada 27,10% do total físico, logo a meta para 2023 está atendida em aproximadamente 75%.	Reforma e modernização das instalações do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Pará em Belém/PA compreendendo instalações elétricas e hidráulicas, telhado, fachada, avaliação estrutural, cabeamento estruturado, sistema de combate a incêndio, substituição dos equipamentos do sistema de refrigeração, adequação dos banheiros à normas de acessibilidade, segurança em CFTV e controle de acesso.
DF	219Z	PO 0002 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - DF - 14UM	Jan-13	Dec-23	8,300.00	2,834,609.00	341.52	392,173.00	-342,193.00	0.00	49,980.00	49,979.25	49,979.25	0.00	0.00%	399,654.98	EM EXECUÇÃO	OE	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	14%	0%	PAe 0020876-80.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 24/2022 (SEI nº 16992631),firmado com a empresa ENGTERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para adequação de acessibilidade e calçamento externo do Edifício Sede II da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reforma do Edifício-Sede II da Justiça Federal no Distrito Federal compreendendo melhorias na edificação e promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
BA	219Z	PO 0003 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SALVADOR - BA - 14YL	Jul-14	Nov-23	23,004.00	13,860,805.39	602.54	2,031,490.00	16,993.00	0.00	2,048,483.00	1,420,044.00	525.46	525.46	0.04%	0.00	EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	15%	0%	0003088-22.2023.4.01.8004 (Obra) / 0000599-12.2023.4.01.8004 (Contratação) / 0001227-98.2023.4.01.8004 (Projeto)	Obra contratada, inicio em 24/07/2023.	Reformas de fachadas externas nos Edifícios-Sede, Anexo I e Anexo III do Complexo Teixeira de Freitas em Salvador/BA compreendendo demolição de elementos da fachada, instalação de brises e esquadrias blindadas, recuperação de rebocos, pinturas externas e internas, reforços estruturais em alguns elementos, dentre outros serviços complementares. Os projetos para blindagem das fachadas de três dos quatro edifícios do complexo estão em elaboração.
DF	219Z	PO 0004 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - DF - 158C	Jan-15	Dec-23	10,085.00	8,701,401.45	862.81	3,249,839.00	-797,790.00	0.00	2,452,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	37%	0%	PAe 0020830-91.2022.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 23/2022 (SEI nº 16988205), firmado com a empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, para elaboração de projetos para adequação da acessibilidade, saídas de emergência e segurança do auditório do Edifício Sede I da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reformas do Edifício-Sede I e Anexo da Justiça Federal do Distrito Federal incluindo a reforma da fachada, readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, adequação às normas de acessibilidade e infraestrutura de informática.
RO	219Z	PO 0007 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PORTO VELHO - RO - 15R9	Jan-21	Dec-23	9,197.00	17,816,462.76	1,937.20	2,000,000.00	243,749.00	7,972.10	2,243,749.00	2,243,748.72	1,970,223.92	1,970,223.92	87.81%	0.00	EM EXECUÇÃO	OE	-	-	% de execução física	6%	5%	0003619-55.2021.4.01.8012	Serviço de substituição da fachada de vidro do prédio sede da SJRO, etapa 2 (última).	Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Porto Velho - RO compreendendo pinturas, recuperação de pisos, fachadas e esquadrias de vidro e reforma no sistema de climatização de ambientes com a implantação do novo sistema do tipo VRF.
GO	219Z	PO 0011 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÂNIA - GO - 158F	Jan-15	Dec-27	13,350.00	2,492,776.99	186.72	2,492,302.00	0.00	0.00	2,492,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,550.00	EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	29%	0%	-	-	Reforma do Complexo de Imóveis da Justiça Federal em Goiânia-GO compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e demais serviços apropriados ao bom funcionamento do serviço público na prestação jurisdicional.
PI	219Z	PO 0012 -REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM TERESINA – PI - ETAPA 2	Nov-22	Dec-23	12,063.00	2,015,000.00	167.04	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00	252,472.74	0.00	0.00	0.00%	286,026.75	EM EXECUÇÃO	OE	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	54%	0%	0001589-79.2023.4.01.8011 / 0001490-12.2023.4.01.8011 / 0005413-80.2022.4.01.8011 / 0005410-28.2022.4.01.8011 / 0003688-22.2022.4.01.8011 / 0000958-28.2023.4.01.8011	Sei n. 3688-22.2023.4.01.8011 (estimado em R$346.429,18) em fase de elaboração de edital de licitação. Demais licitações serão realizadas no 3º trimestre de 2023.	Contratação dos projetos de reforma do estacionamento externo e auditório da Seccional; reforma da estrutura interna do Edifício-Sede, compreendendo a recuperação de infraestrutura e pintura interna do prédio; e a recuperação do revestimento dos banheiros das secretarias.
MA	219Z	PO 0043 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMOVEIS DA SECAO JUDICIARIA EM SAO LUIS - MA	Aug-23	Dec-23	9,608.70	86,876.55	9.04	0.00	86,877.00	86,876.55	86,877.00				0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	1) Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira; 2) Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária; 3) Promoção da Sustentabilidade	1) Promover a adoção de práticas sustentátveis nas iniciativas e nos processos de trabalho; 2) Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores	% de execução física	100%	0%	PAe DA AÇÃO 0003387-87.2023.4.01.8007 PAe LICITAÇÃO 0005587-67.2023.4.01.8007	Licitação agendada para 24/07/2023, conforme edital SEI 18526659	Reforma do edifício sede da Seção Judiciária do Maranhão, consistindo, principalmente, em melhorias e substituição de esquadrias de fachada, adaptando-as as normas técnicas, garantindo assim maior segurança ao público interno e externo. Bem como, reforma do hall de acesso, adaptando-o as novas necessidades de controle de segurança (portais e scanner de raios x) e grande fluxo de pessoal, bem como promover a acessibilidade dos imóveis que compõe o complexo às necessidades de acessibilidade conforme o Manual de Acessibilidade nas Edificações da Justiça Federal, instituído pela resolução CJF n. 560/2019
DF	219Z	PO 0045 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE III DA SECAO JUDICIARIA EM BRASILIA - DF	May-23	Dec-24	10,690.00	858,389.39	80.30	0.00	392,173.00	0.00	392,173.00	30,999.06			0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	Garantia dos direitos de cidadania, aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar os custos operacionais, buscar a satisfação do usuário/cidadão	% de execução física	46%	0%	Pae 0012164-67.2023.4.01.8005	Execução do Contrato SJ/DF nº 19/2023 (SEI nº 18215190), firmado com a empresa AS NETO ENGENHARIA EIRELI – ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para a elaboração de projetos de recuperação e reforço estrutural, para restauração e tratamento dos elementos estruturais do Edifício Sede III da Justiça Federal de Primeiro Grau no Distrito Federal.	Reforma do Edifício-Sede III da Justiça Federal do Distrito Federal compreendendo principalmente a recuperação e infraestrutura do imóvel, em virtude dos constantes problemas de infiltração nas juntas de dilatação, nas janelas e na laje do térreo, além da necessidade de realização de reforço estrutural, para adequação da estrutura do estacionamento.
DF	219Z	PO 0046 - REFORMA DO GALPÃO PARA ARQUIVOS E DEPÓSITO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL - DF	May-23	dez/2024	3,200.00	2,380,873.19	744.02	0.00	1,647,810.00	900,000.00	1,647,810.00	500,000.00			0.00%		EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO APLICA	% de execução física	38%	0%	PAe 0008111-43.2023.4.01.8005	Solicitação de dotação para execução de sistema de estantes com mezanino em estrutura metálica, para ampliação da capaciadade de armazenamento de processos judiciais físicos.	Reforma do galpão para arquivo e depósito judicial da justiça federal do Distrito Federal compreendendo readequação das instalações e modernização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e execução de estrutura metálica para ampliação da capacidade de armazenamento de processos judiciais físicos e capacidade do almoxarifado.
AP	219Z	PO 0067 - REFORMA DO EDIFICIO-SEDE DA SECAO JUDICIARIA EM MACAPA - AP	Jun-23	Dec-23	11,327.00	2,191,048.00	193.44	0.00	2,191,048.00	0.00	2,191,048.00	450,142.30			0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0001886-47.2022.4.01.8003	-	Reforma do Edifício Sede da Justiça Federal de Primeiro Grau no Amapá compreendendo a reforma cobertura do auditório do edifício sede da sjap, reforma sistema de prevenção e combate a incêndio, reparos patologias e lavagem e pintura de fachadas, execução de piso tátil, letreiros e totem, reparo portas de vidro, fechamento em vidro no atendimento atermação, película na pele de vidro do gab. 1ª vara e construção de coberturas na entrada principal e estacionamento dos servidores.
BA	219Z	PO 0068 - REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JEQUIÉ - BA	May-23	Dec-23	6,236.56	495,165.05	79.40	0.00	493,524.00	495,165.05	493,524.00	314,749.90			0.00%		EM EXECUÇÃO	OE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0006914-56.2023.4.01.8004 (PAC23) / 0011930-25.2022.4.01.8004 (Contratação)	Item 01 da contratação (Impermeabilização) contratado e em execução. / O Item 02 (PCI) será novamente licitado devido a primeira licitação ter sido deserta.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da substituição do sistema de detecção e alarme e reparos na tubulação de hidrantes da Subseção Judiciária de Jequié – BA.
BA	219Z	PO 0069 - REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	May-23	Dec-23	6,025.59	450,000.00	74.68	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00				0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0007553-74.2023.4.01.8004 (PAC23) / 0011820-60.2021.4.01.8004 (Solicitação) / 0006244-18.2023.4.01.8004 (Contratação)	Os projetos e orçamentos estão em processo de elaboração pela equipe da SJBA.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de reservatórios e terraços, além da pintura da fachada e das áreas internas da Subseção de Vitória da Conquista.
TO	219Z	PO 0072 - REFORMA DO COMPLEXO DE IMÓVEIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM PALMAS - TO - ETAPA 2	Mar-23	Dec-23	9,746.77	1,342,352.94	76.95	0.00	750,000.00	1,342,352.94	750,000.00				0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	* Fortalecimento da segurança e proteção institucional; / * Promoção da sustentabilidade; / * Aperfeiçoamento da gestão de pessoas.	* Aprimorar a estrutura organizacional administrativa; / * Promover a adoção de práticas sustentáveis nas iniciativas e processos de trabalho; / * Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar dos magistrados e servidores.	% de execução física	100%	0%	0000814-55.2023.4.01.8014 - Elaboração de projetos / 0002247-94.2023.4.01.8014	Licitado a elaboração dos projetos Pae. 0000814-55.2023.4.01.8014 - Edital publicado para licitação do objeto Pae. 0002247-94.2023.4.01.8014. / NUGOB: Conforme o Despacho SECOR 18577937 foi autorizado crédito de R$592.352,94 que foi acrescentado na coluna K	Reforma do complexo de imóveis da Seção Judiciária em Palmas - Tocantins com área de 9.746,77m², compreendendo serviços de reparo na estrutura e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar-condicionado, serviços de impermeabilização, de prevenção e combate a incêndio e acessibilidade.
BA	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE I DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS EM SALVADOR - BA	May-23	Dec-23	8,591.27	114,596.83	13.34	0.00	0.00	114,596.83					0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	% de execução física	100%	0%	0009695-51.2023.4.01.8004 (PAC23) 0000738-61.2023.4.01.8004 (Contratação)	Licitação agendada para 24/07/2023.	Reforma em geral, incluindo impermeabilização de paredes internas, isolamento acústico de salas de perícia, troca de pisos internos em áreas de circulação, adequação de ambientes internos para novas destinações, instalações de guarda corpos e gradis e instalações de sistemas de exaustões em sanitários, dentre outros serviços complementares a estes no Edifício I dos Juizados Especiais Federais em Salvador – BA.
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE I DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	Nov-23	Dec-23	16,371.35	1,414,821.36	86.42	0.00	0.00	353,705.35					0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	25%	0%	0011147-11.2023.4.01.8000	Projeto contratado e aprovado pelo CBMDF no PAe 0010937-28.2021.4.01.8000	Cumprimento de exigência de normas do Corpo de Bombeiros e segurança da edificação
TRF1	219Z	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE II DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIAO EM BRASÍLIA - DF	Oct-23	Dec-23	8,559.00	2,806,062.79	327.85	0.00	0.00	701,515.70					0.00%		EM EXECUÇÃO	NC	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	Não se trata de ação estratégica da Justiça Federal	% de execução física	25%	0%	0051581-76.2022.4.01.8000	Projeto contratado pelo PAe 0027691-11.2022.4.01.8000	Elaboração de projeto de retrofit de ar-condicionado; Execução do retrofit dos sistemas de elevador e de ar-condicionado; adequações para acessibilidade; e instalação de ancoragem
TOTAL					1,300,120,923.42	30,701.95	42,245,805.00	3,197,394.00	6,252,184.52	45,443,199.00	10,453,371.30	3,304,682.87	3,162,663.10		1,637,056.11
* Junho/23

	SITUAÇÃO
	NC	NÃO CONTRATADA
	OE	OBRA EM ANDAMENTO/CONTRATADA
	OP	OBRA PARALISADA
	OC	OBRA CONCLUÍDA/RECEBIDA